## Sheet1
Районная электрическая сеть | ПроизвУчасток | ОтветствРабМесто | Базисный срок начала | Фактическая дата выполнения работ | Фактический срок начала | Наименование ТМ в/у | Название технического места |  | Краткий текст | Вид работы ТОРО | План Трудоемкость (чел/ч) | Факт Трудоемкость (чел/ч) | План Затраты, всего | Факт Затраты, всего | Заказ | Пользовательский статус | Системный статус | Факт ФП НУ | План ФП НУ
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 2025-01-01 | КЛ-10кВ №105 РП-1811 | КЛ-10кВ от ТП-2077 до ТП-2036 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 34.6 | 41.4 | 33903.36 | 60632.07 | 1005463018 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 2025-01-04 | КВЛ-6кВ №14 от ПС К.Разрезы | КВЛ-6кВ №14 от ПС К.Разрезы | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.8 | 8 | 11732.17 | 11716.33 | 1005463182 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 2025-01-08 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от РП-2651 до ТП-2415 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 20 | 20732.26 | 29454.53 | 1005463810 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 2025-01-09 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от РП-2651 до ТП-2415 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14.4 | 18152.76 | 21253.1 | 1005463815 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 2025-01-09 | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | 1С 6 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 7.8 | 9 | 9400.26 | 11053.61 | 1005464163 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-09 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | ОРУ 110 кВ | NRG&TAO$0 | 0 | NRG | 1 | 0 | 673.67 | 0 | 1005469294 |  | ОТКР ДМНП KKMP ПКАЛ | 0 | 0
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 2025-01-10 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от РП-2651 до ТП-2415 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 20.6 | 21 | 23550.73 | 30837.24 | 1005464170 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 2025-01-10 | КВЛ 6 Город 2 ПС Кыштым (АЭС Инвест) | Отпайка КЛ ввод в ТП40 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15.4 | 23956.64 | 26189.91 | 1005468839 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-13 | КЛ 6 ТП-160 - ТП-83 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-160 - ТП-83 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 6 | 6 | 10675.02 | 10963.16 | 1005469175 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | КВЛ-6кВ отПС Чумляк ф. №12 | Участок КЛ от ПС Чумляк до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 9.4 | 12616.03 | 12655.79 | 1005464174 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-15 | КВЛ-6кВ ТП-7 - ТП-6 | КВЛ-6кВ ТП-7 - ТП-6 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 11.4 | 16770.89 | 15348.5 | 1005464954 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-15 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | В 10 Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 5.9 | 5.2 | 7659.66 | 8732.63 | 1005465169 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 13.7 | 13.4 | 15401.66 | 18041.24 | 1005465085 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | КТП-10 кВ №2661 | КТП-10 кВ №2661 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 9.5 | 10.2 | 11098.25 | 13896.56 | 1005466457 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | МТП-10 кВ №38 г. Касли АЭС Инвест | МТП-10 кВ №38 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 16.7 | 16.2 | 18712.42 | 21446.31 | 1005469281 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-01-17 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6142 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание рез. обор-ния | TAO | 11.9 | 10.6 | 12899.3 | 14435.1 | 1005466013 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ ДВМА | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-01-20 | ЗТП-10кВ №1092 с.Долгодеревенское | ЗТП-10кВ №1092 с.Долгодеревенское | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 7.2 | 8.2 | 8627.55 | 11040.17 | 1005466218 | БЛОК УТЭК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ЧПДТ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-01-21 | КТП-10 кВ №2972 | КТП-10 кВ №2972 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 14.7 | 12 | 15430.45 | 16320.01 | 1005466459 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание рез. обор-ния | TAO | 8.4 | 12 | 11186.33 | 16320.01 | 1005466314 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 7 | 9.4 | 9045.57 | 13848.54 | 1005466447 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 7.2 | 4 | 10930.67 | 5858.18 | 1005466453 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | КВЛ 6 Город 2 ПС Кыштым (АЭС Инвест) | Отпайка КЛ ввод в ТП40 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 15.7 | 29.1 | 10576.62 | 32743.73 | 1005469164 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание рез. обор-ния | TAO | 13.2 | 11.4 | 15525.44 | 15512.18 | 1005466448 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | ЗТП-98 6кВ (АЭС Инвест) | ЗТП-98 6кВ (АЭС Инвест) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 8.3 | 11 | 10658.35 | 14562.31 | 1005469286 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание рез. обор-ния | TAO | 7.4 | 7.4 | 8393.79 | 10919.46 | 1005466451 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | ЗТП-10кВ №1246 с.Долгодеревенское | ЗТП-10кВ №1246 с.Долгодеревенское | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 9.3 | 9.4 | 10595.02 | 13766.7 | 1005467101 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | ОРУ 35 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ОПН-110кВ | TAO | 8.3 | 10.6 | 10474.09 | 14435.1 | 1005467226 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 13 | 13
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | КВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-15 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 5.2 | 7 | 6727.46 | 9424.52 | 1005469284 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | КЛ-6кВ ТП-15-ТП-13 | КЛ-6кВ ТП-15-ТП-13 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 5.2 | 5.4 | 5990.46 | 7270.35 | 1005469285 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | КТП-10кВ ТП-60 Администрация Аренда | КТП-10кВ ТП-60 Администрация Аренда | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 18 | 16.8 | 19864.56 | 22240.63 | 1005469289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | ВЛ-10кВ №16 ПС Есаулка | ВЛ-10кВ №16 ПС Есаулка | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 13.6 | 13.4 | 15334.29 | 19624.87 | 1005469292 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101070 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. высоковольт.лабор. | NRG&TAO$0 | Ремонт приборов | RA | 0 | 0 | 268212 | 268212 | 8000144430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004866708 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-19 | 2025-02-04 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.9 | 7 | 3888.28 | 8623.18 | 1004987602 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-14 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 6.6 | 3998.24 | 11606.99 | 1004987604 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-27 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 0.8 | 6.6 | 907.44 | 8885.97 | 1004987607 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-27 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 2.4 | 4317.23 | 3231.26 | 1004987610 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 0.6 | 5483.2 | 715.35 | 1004987616 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.3 | 11.4 | 6121.17 | 13161.76 | 1004988289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 3.4 | 3778.29 | 4053.64 | 1004988292 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 4.6 | 4845.23 | 5484.35 | 1004988294 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.1 | 8.4 | 5802.17 | 9528.08 | 1004989359 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 12.4 | 5483.2 | 14316.31 | 1004989541 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | ПС 35/10 кВ Бижеляк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.1 | 11.4 | 7765.6 | 13591.62 | 1004989543 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 8 | 8832.52 | 9537.99 | 1004989545 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 4.4 | 7875.57 | 5245.89 | 1004989547 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-10 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990473 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-10 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990474 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-13 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990475 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004990477 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-09 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990478 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-09 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990479 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-10 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990521 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-16 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004990722 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004994402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004994403 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 8.2 | 2933.31 | 5116.91 | 1004994404 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 |  |  | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004994405 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004994406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004994407 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004994408 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 7.2 | 9647.84 | 7892.96 | 1004998826 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.8 | 9647.84 | 854.53 | 1004999712 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | ПС 35/10 кВ Бижеляк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004999791 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-07 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999793 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-07 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999796 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999798 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999861 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999863 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999865 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999868 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004999870 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-21 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 10230.8 | 11004.12 | 1005156429 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 11 | 11
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 10230.8 | 11004.12 | 1005157054 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 11 | 11
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-01-10 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 22.1 | 10230.8 | 16898.7 | 1005157217 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 11 | 11
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 2025-01-17 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 10230.8 | 11004.12 | 1005157625 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 11 | 11
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 1.4 | 8612.95 | 1669.14 | 1005189670 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 0.4 | 8612.95 | 476.89 | 1005189672 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 2025-02-06 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 15.6 | 15.6 | 11160.86 | 11789.15 | 1005212621 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 12 | 12
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 10230.8 | 10806.72 | 1005212622 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 11 | 11
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-11 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 755.72 | 1005227312 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-10-28 | 2025-10-03 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 639.69 | 1005227386 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 500 | 336835 | 434883.7 | 1005298462 | СОЗД УТЭК БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-20 | 2025-01-09 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 140 | 142.3 | 100161.6 | 109502.55 | 1005331083 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 27 | 24.6 | 19316.88 | 18930.17 | 1005332324 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 930.08 | 1005350598 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350599 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350720 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350721 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350722 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350723 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350726 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350727 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 982.43 | 1005350728 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350739 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350880 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350881 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 |  |  | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 0 | 930.08 | 0 | 1005350882 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДЕБО ДМНП KKMP | 0 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 930.08 | 1005350883 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350884 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350885 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-01-31 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350886 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 2025-02-03 | ВЛ-10кВ №108 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2029 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 32.3 | 29 | 35117.68 | 34575.19 | 1005519455 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-02-05 | КВЛ-6кВ ТП-2 квартала-ТП-13 | КВЛ-6кВ ТП-2 квартала-ТП-13 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7 | 7.6 | 8216.44 | 8589.6 | 1005519456 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-02-05 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от оп.№114 до ТП-2504 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 12.8 | 17415.76 | 14466.69 | 1005519457 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 2025-02-06 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от оп.№114 до ТП-2504 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 21.9 | 27.4 | 27374.51 | 32667.59 | 1005519459 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | ЗТП-10кВ №572 б/о "Янтарь" | ЗТП-10кВ №572 б/о "Янтарь" | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 7.4 | 9.2 | 9222.91 | 10968.68 | 1005519932 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | ВЛ-10кВ №4 ПС Губернская | Отпайка КЛ на ТП-572 (оп.12 до ТП-572) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 5.2 | 6.2 | 6358.96 | 7391.94 | 1005519937 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2025-02-11 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ТП-3017 до ТП-3036 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.9 | 10 | 11275.59 | 11922.48 | 1005524739 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-02-12 | ВЛ-10кВ №4 ПС Губернская | Отпайка КЛ на ТП-572 (оп.12 до ТП-572) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 15.9 | 14.4 | 17344.36 | 15468.51 | 1005525137 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-02-12 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16 | 18889.76 | 19162.82 | 1005533148 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-02-13 | КВЛ-6кВ ТП-2 квартала-ТП-13 | КВЛ-6кВ ТП-2 квартала-ТП-13 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 11.8 | 14 | 14398.06 | 14954.39 | 1005527938 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-14 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 15.6 | 15.4 | 17602.88 | 18925.15 | 1005533154 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | 1С 10 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание с-6/10кВ | TAO | 8.6 | 11.4 | 11044.69 | 13591.62 | 1005527979 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | ПС 110/6 кВ Болото-4 | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.4 | 6.6 | 8025.28 | 7001.89 | 1005544069 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | ПС 110/6 кВ Болото-4 | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 6 | 0.8 | 4410.52 | 848.73 | 1005544180 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | ПС 110/6 кВ Болото-4 | РК 110 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание РК-110кВ | TAO | 5.9 | 17.6 | 8304.54 | 18671.7 | 1005544184 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | ВЛ-6кВ №3 ПС Биргильда-тяга | ВЛ-6кВ №3 ПС Биргильда-тяга | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 13.4 | 12.8 | 14923.18 | 13672.59 | 1005529074 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 23.4 | 30.4 | 29766.88 | 36418.03 | 1005533283 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | МТП-10 кВ №106 п.Тихомировка | МТП-10 кВ №106 п.Тихомировка | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 22.2 | 22.8 | 21956.97 | 20863.03 | 1005537421 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ВЛ-10кВ №21 ПС Асфальтная | КЛ-10кВ от ПС Асфальтная до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 22.4 | 19 | 23842.09 | 21473.99 | 1005538826 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ЗТП-10кВ №572 б/о "Янтарь" | ЗТП-10кВ №572 б/о "Янтарь" | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 15.4 | 21.4 | 20231.9 | 25687.8 | 1005537212 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | В 6 № 15 ТП 7 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 7 | 7 | 7940.07 | 6991.98 | 1005544748 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | КЛ-6кВ ТП 22-23 кварталов - ТП-5 | КЛ-6кВ ТП 22-23 кварталов - ТП-5 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 10.4 | 10.4 | 11796.67 | 12486.22 | 1005537424 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | ВЛ 10 №4 Горсеть (кольцевой) | Отпайка КЛ №1 (опора 15 - ТП69) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 28.8 | 42 | 37089.7 | 58048.55 | 1005537218 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ЗТП-Перекачная станция №1 г.Коркино | ЗТП-Перекачная станция №1 г.Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 7.4 | 8 | 8670.16 | 9537.99 | 1005538827 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | КВЛ-6кВ ТП-7 - ТП-6 | КВЛ-6кВ ТП-7 - ТП-6 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 4 | 4604.55 | 4768.99 | 1005538830 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837384 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-27 | 2025-01-17 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004866134 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПРВВ ПКАЛ KKMP ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-28 | 2025-01-23 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004882408 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 6.8 | 5274.18 | 9958.89 | 1004934578 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.6 | 7.4 | 6231.13 | 7948.74 | 1004934940 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 6 | 5593.16 | 6927.25 | 1004934942 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-05-29 | 2025-05-12 | ПС 110/10 кВ Сары | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 7.4 | 5164.2 | 9670.36 | 1004934944 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 5.2 | 4366.74 | 5611.44 | 1004936198 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 1.6 | 3778.29 | 1726.59 | 1004937242 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.1 | 0.4 | 4236.05 | 461.82 | 1004937244 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.8 | 6.8 | 6918.62 | 7850.88 | 1004937251 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.6 | 0.4 | 6599.63 | 461.82 | 1004937561 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-05-26 | 2025-05-05 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.6 | 7.4 | 5004.71 | 9670.36 | 1004937569 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.3 | 10.4 | 7716.09 | 11108.97 | 1004937574 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 6 | 5054.23 | 7840.83 | 1004937621 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПРВВ ПКАЛ KKMP ДМНП | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 8 | 4685.73 | 9236.33 | 1004940024 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | 2025-03-10 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.3 | 6 | 4526.25 | 6927.25 | 1004940027 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946965 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 |  |  | ПС 110/10 кВ Кременкуль УДАЛЕНО | Т1 УДАЛЕНО | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 0 | 2821.34 | 0 | 1004947685 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3 | 6 | 4047.76 | 6927.25 | 1004947687 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 5.8 | 5532.7 | 6696.34 | 1004947689 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.7 | 7.4 | 3569.28 | 8543.6 | 1004947691 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953303 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953304 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ПС 110/10 кВ Сары | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953305 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ПС 110/10 кВ Сары | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953306 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953307 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953308 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004953311 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-06-26 | 2025-03-26 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 13.5 | 2933.31 | 10236.07 | 1004953312 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953313 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-27 | 2025-01-17 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004953314 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004953315 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004953316 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004953317 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-05-05 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953318 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953319 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953460 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004953461 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004953462 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004953463 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953464 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953465 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004953466 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004953467 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004953468 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-06-26 | 2025-04-10 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 6.3 | 2933.31 | 4484.99 | 1004968283 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-03 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004968284 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-03 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004968285 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-04 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004968286 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-04 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004968287 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 |  |  | ПС 110/10 кВ Кременкуль УДАЛЕНО | Т1 УДАЛЕНО | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004968289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004968290 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004968291 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-04 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004968292 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 2025-04-04 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004968293 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 3.8 | 5114.7 | 4530.54 | 1004988296 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-03 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 5.4 | 4366.74 | 6234.52 | 1004989355 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004994419 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004995840 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004995841 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-12-29 | 2025-01-20 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 5.2 | 52217.84 | 44982.47 | 1004998372 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-11-01 | 2025-02-14 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 2.8 | 30842.84 | 50840.88 | 1004999703 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 9.4 | 15660.84 | 23663.04 | 1004999719 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/10 кВ Сары | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120133 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/10 кВ Сары | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120134 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120136 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120137 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120138 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120340 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-03 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120342 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-07 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120343 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120346 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120347 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120349 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120350 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120351 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120352 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120353 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120354 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120355 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120356 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120357 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120358 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005120359 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005121375 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005121376 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 35/10 кВ Баландино | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2 | 8612.95 | 2309.08 | 1005189674 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-05-05 | 2025-01-13 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 19492 | 13816.99 | 1005211256 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 11 | 11
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-06-23 | 2025-01-09 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 15.6 | 15.6 | 24549.86 | 17916.1 | 1005211761 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 12 | 12
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | ПС 110/6 кВ Батурино | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 7.8 | 7.8 | 5580.43 | 6002.25 | 1005211768 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 15.6 | 15.6 | 32044.36 | 12004.49 | 1005212012 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП | 12 | 12
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 7.8 | 7.8 | 5580.43 | 6002.25 | 1005212342 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 16.9 | 16.9 | 12090.94 | 13004.87 | 1005212353 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 13 | 13
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 14.3 | 14.3 | 10230.8 | 11004.12 | 1005212587 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 11 | 11
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 |  |  | ПС 110/6 кВ Болото-4 | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ электролита | TO | 13 | 0 | 9300.72 | 0 | 1005212628 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-10-28 | 2025-10-03 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 639.69 | 1005227661 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-11 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 755.72 | 1005227663 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-11 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 755.72 | 1005227666 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-12 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Аккумуляторная батарея | химЛаб | Анализ дистиллированной воды | TO | 1 | 1 | 715.44 | 755.72 | 1005227667 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 500 | 336835 | 361306.8 | 1005298467 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 40 | 158 | 28617.6 | 119402.97 | 1005331086 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 63 | 73.7 | 45072.72 | 55696.19 | 1005332435 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2381 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 8.3 | 9.4 | 9921.35 | 11207.13 | 1005541931 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/6 кВ Зелёная | В 6 № 8 Котельная 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 10.6 | 11.8 | 12576.27 | 12604.43 | 1005542986 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 10 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 2.8 | 3.2 | 3360.28 | 3196.34 | 1005543450 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 2025-03-03 | КЛ 6 ПС КМО - ФП-1 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ПС КМО - ФП-1 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 5.1 | 8 | 7120.72 | 7547.25 | 1005660856 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 2025-03-03 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 1.8 | 7.4 | 3518.75 | 6981.21 | 1005660857 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 2025-03-04 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 10.4 | 16310.26 | 12182 | 1005587291 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Алабуга | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 6 | 0.4 | 4226.27 | 431.65 | 1005589027 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2381 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 11.4 | 13537.28 | 13423.91 | 1005589033 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-07 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 18 | 9209.09 | 14859.9 | 1005594320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-8 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 8.4 | 9393.34 | 9785.53 | 1005597759 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-12 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ВЛ 10 №4 Горсеть (кольцевой) | Отпайка КЛ №1 (опора 15 - ТП69) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 16.1 | 16.4 | 18400.34 | 16708.74 | 1005659557 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 10 № 13 Карабаш | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 5.7 | 4 | 5682.42 | 4316.48 | 1005660842 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ЗТП-"Школа искусств" г. Коркино | ЗТП-"Школа искусств" г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 8.2 | 8.8 | 9577.59 | 9496.27 | 1005603350 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | КЛ 6 ТП-49 - ТП-52 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-49 - ТП-52 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.5 | 7 | 6255.9 | 8081.78 | 1005660852 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | 1СШ 35 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание сш-35кВ | TAO | 10.4 | 11.4 | 12257.3 | 13161.76 | 1005648028 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ЗТП-10кВ №25 Касли | ЗТП-10кВ №25 Касли | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 9.5 | 14.4 | 13032.87 | 14671.08 | 1005660855 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | КЛ 6 ТП-74 - ТП-84 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-74 - ТП-84 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 6 | 5525.8 | 6474.74 | 1005663871 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Присоединение ТСН 1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5 | 6188.53 | 5395.62 | 1005080087 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп.6 до оп.1 отп.от ТП-1100 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 26.3 | 30 | 31536.28 | 34898.38 | 1005649222 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Птицефабрика | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 4.2 | 5.2 | 5224.66 | 6003.61 | 1005649235 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | ПС 110/10 кВ Кременкуль (РЕК) | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 9.8 | 13 | 10653.3 | 15009.04 | 1005649948 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | ТП-2567 | ТП-2567 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 4.6 | 4.4 | 4470.1 | 4748.13 | 1005650723 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Исаково 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 7.7 | 9 | 9332.89 | 10390.87 | 1005651683 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Холодильник 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 6.9 | 9.4 | 8978.21 | 10852.69 | 1005654721 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Присоединение ТСН 2 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.8 | 6188.53 | 6258.92 | 1005080096 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | КВЛ-6кВ ТП-Зеленая - ТП-Больница | КВЛ-6кВ ТП-Зеленая - ТП-Больница | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 8 | 9209.09 | 9236.33 | 1005670675 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | КТП-7 г. Еманжелинск | КТП-7 г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 10.4 | 8.4 | 10875.42 | 9698.15 | 1005670679 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Холодильник 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 6.9 | 8.4 | 8517.58 | 9698.15 | 1005655630 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ЗТП-10 кВ №2 г. Касли АЭС Инвест | ЗТП-10 кВ №2 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 10 | 10.4 | 11527.2 | 10595.79 | 1005669822 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-30 | ЗТП-52 Озерск | ЗТП-52 Озерск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 3.1 | 14.4 | 8721.38 | 14933.23 | 1005669831 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 30 | 30
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004836545 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836553 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837487 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837548 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-09-15 | 2025-03-31 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 7302.91 | 7081.95 | 1004871596 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 24385.81 | 3361.7 | 1004871598 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | ПС 110/6 кВ Сигнал | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004881599 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | ПС 110/6 кВ Сигнал | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004881881 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-03 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 31423.31 | 30116.79 | 1004932604 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 6.2 | 5164.2 | 6622.66 | 1004937240 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.7 | 7.8 | 3937.78 | 8820.91 | 1004937647 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 8.6 | 4845.23 | 9315.8 | 1004938291 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 1 | 3409.79 | 1154.54 | 1004938415 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 6 | 3728.78 | 7840.83 | 1004938515 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.9 | 0.2 | 3888.28 | 261.38 | 1004938680 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.4 | 4.6 | 3090.81 | 6543.13 | 1004938691 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.2 | 1.4 | 2771.82 | 1991.39 | 1004938920 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.5 | 8.6 | 3250.31 | 11238.53 | 1004939029 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 3 | 2452.84 | 4267.27 | 1004939673 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2025-05-06 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 2 | 2452.84 | 2613.61 | 1004940020 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-05-06 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.2 | 1.6 | 1545.4 | 2090.88 | 1004940021 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-14 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 5.8 | 4366.74 | 6195.39 | 1004949208 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-04 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 4 | 6280.65 | 4316.48 | 1004949372 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 5.8 | 4845.23 | 6195.39 | 1004949412 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 5 | 5642.68 | 5018.52 | 1004949449 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.5 | 2 | 6808.65 | 2136.35 | 1004949456 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-04 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 2.4 | 4845.23 | 2589.89 | 1004949458 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004953309 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004953310 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004966358 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004966359 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 78134.31 | 48124.69 | 1004966680 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966681 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966682 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004966683 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004966684 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004966685 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004966686 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966687 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966689 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-12-22 | 2025-03-31 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 8699.31 | 11524.69 | 1004966690 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП ДВМА ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966691 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966692 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 6.2 | 2933.31 | 4102.64 | 1004966693 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966694 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004966695 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-01-15 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 6.2 | 2933.31 | 4732.98 | 1004966697 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 2025-05-23 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 5.2 | 2933.31 | 3780.45 | 1004966698 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-11 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975809 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-08-19 | 2025-03-20 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 6.3 | 2933.31 | 4347.1 | 1004975810 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975811 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975812 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004975813 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004975814 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004975815 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004975816 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975817 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975818 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004975819 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004976580 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1004976581 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-01-27 | 2025-01-14 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004981848 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-01-27 | 2025-01-14 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3155.03 | 1004981850 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.1 | 2.4 | 2980.84 | 2563.61 | 1004985818 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 0.6 | 5692.2 | 602.22 | 1004986080 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-01-28 | 2025-01-15 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.3 | 4.6 | 7716.09 | 8914.27 | 1004986082 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 0.2 | 4845.23 | 215.83 | 1004987614 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 6.2 | 8832.52 | 7158.15 | 1004989549 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 8.2 | 5642.68 | 8758.99 | 1004989551 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 4 | 4366.74 | 4272.68 | 1004989887 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.7 | 6.6 | 8722.54 | 7049.94 | 1004989889 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 6.2 | 7875.57 | 7158.15 | 1004989891 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ПС 35/10 кВ Березово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 9.4 | 3728.78 | 10852.69 | 1004989893 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.1 | 6 | 8992.01 | 6474.74 | 1004990024 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 1.6 | 7925.08 | 1726.59 | 1004990083 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004990522 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2025-05-12 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 4 | 5593.16 | 5227.22 | 1004991315 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 0 | 5593.16 | 0 | 1004991318 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004992102 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004992103 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004992104 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004992105 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004992106 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004992107 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004992108 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004992109 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | ПС 110/10 кВ Бектыш | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 2.4 | 9647.84 | 2563.61 | 1004999183 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-11-01 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Алабуга | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 1 | 35375.84 | 28194.33 | 1004999707 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | ПС 35/10 кВ Березово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001601 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | ПС 35/10 кВ Березово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001602 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1005001603 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3098.43 | 1005001604 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-12 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001605 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001607 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001608 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001609 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001610 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001611 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001612 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1005001613 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001614 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005001615 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Карабаш | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 13.2 | 11091.34 | 14244.4 | 1005068093 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ВЛ-6кВ №8 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 0.2 | 99567.53 | 204.5 | 1005080208 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-11-01 | 2025-03-31 | ВЛ-6кВ №8 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 0.4 | 39328.53 | 29868.18 | 1005080209 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147457 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147458 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147949 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005147950 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005147951 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147952 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147953 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147954 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147955 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147956 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147957 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147958 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147959 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005148260 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148261 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149300 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149301 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149302 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149303 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149304 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149305 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149306 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149307 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149308 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149309 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149310 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149311 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149312 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149313 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149314 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 0 | 8612.95 | 0 | 1005188017 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 2025-04-01 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 7 | 8612.95 | 7519.07 | 1005188018 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | ПС 110/10 кВ Миасская | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 0.8 | 8612.95 | 854.53 | 1005189660 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-04 | ПС 110/10 кВ Каясан | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2 | 8612.95 | 2158.24 | 1005189661 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-04 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 3 | 8612.95 | 3237.37 | 1005189662 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | ПС 110/10 кВ Шумово | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2 | 8612.95 | 2007.4 | 1005189664 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | ПС 110/10 кВ Боровая | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2.4 | 8612.95 | 2408.89 | 1005189665 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 3 | 8612.95 | 3204.51 | 1005189666 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-02-14 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 1.2 | 8612.95 | 1281.8 | 1005189667 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2.4 | 8612.95 | 2453.92 | 1005189669 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 350 | 336835 | 249296.25 | 1005298470 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-03 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 80 | 106 | 57235.2 | 66145.38 | 1005331098 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 20 | 50.4 | 14308.8 | 31450.26 | 1005332590 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 930.08 | 1005350729 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350887 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350888 | ГОТВ ПРОВ УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101070 | 2025-03-31 | 2025-03-13 |  | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. высоковольт.лабор. | NRG&TAO$0 | Ремонт приборов | RA | 0 | 0 | 263352 | 263352 | 8000146017 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 0
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | КТП-6кВ №1688 | КТП-6кВ №1688 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.9 | 10 | 12622.93 | 10970.33 | 1005821888 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-04-02 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | КЛ-10кВ от оп. №128 до оп. №129 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 13.4 | 14458.53 | 15494.46 | 1005822184 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 7.5 | 10.8 | 10027.28 | 11600.85 | 1005920266 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 7 | 7.4 | 8124.32 | 8430.31 | 1005822402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | КТП-РСУ г. Коркино | КТП-РСУ г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 20.9 | 20 | 21449.71 | 19221.44 | 1005822605 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-04 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-1823 до ТП-1822 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 15.4 | 15379.78 | 17718.91 | 1005823382 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-04 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | ВЛ-10кВ №203 ПС Уралбройлер | КЛ-10кВ от оп. №19 до оп. №20 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 11.4 | 11.4 | 12930.97 | 12359.74 | 1005825287 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-04 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | ПС 110/10 кВ Сары | ТСН 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-6/10кВ | TAO | 10.4 | 10 | 11612.42 | 10741.55 | 1005825521 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-04 | КЛ 6 РП-2 - ТП-49 (АЭС Инвест) | КЛ 6 РП-2 - ТП-49 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 12.3 | 12.8 | 14182.15 | 13087.53 | 1005891888 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-05 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп.4 до РП-2651 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 26.1 | 26 | 29559.04 | 29969.53 | 1005823702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 2025-04-07 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15 | 25062.14 | 22300.79 | 1005825649 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | КЛ-10кВ №105 РП-1811 | КЛ-10кВ от ТП-2077 до ТП-2036 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 8 | 6188.53 | 8593.22 | 1005079727 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-04-08 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 17.4 | 31 | 19552.49 | 34209.84 | 1005826337 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-1823 до ТП-1822 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 17.6 | 17.4 | 19871.47 | 20165.78 | 1005828948 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 13.9 | 13.8 | 15720.64 | 14823.32 | 1005829650 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 6 Город 8 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 8 | 12 | 10916.86 | 12269.56 | 1005893864 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | КВЛ-10кВ №306 ПС Заварухино | КЛ-10кВ От ТП-3011 до ТП-3012 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 12 | 17047.26 | 12889.85 | 1005826818 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | КВЛ-10кВ №306 ПС Заварухино | КЛ-10кВ От ТП-3011 до ТП-3012 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 17.1 | 19.4 | 20455.89 | 22101.07 | 1005829951 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 7.5 | 13 | 11040.66 | 13964 | 1005920268 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 11.4 | 21837.76 | 17539.77 | 1005829958 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | КВЛ-10кВ №16 от ПС Касли | КВЛ-10кВ ТП-19 - ТП-20 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 6 | 5525.8 | 6835.39 | 1005898430 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 16.6 | 15932.52 | 18911.22 | 1005898438 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от оп.№113 до ТП-2504 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 12.6 | 17323.63 | 12714.36 | 1005878642 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от оп.№113 до ТП-2504 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 24 | 31.4 | 29710.46 | 35771.82 | 1005878839 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | ВЛ-10кВ №108 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2029 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3.8 | 6188.53 | 4081.78 | 1005079785 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Красногорка | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 9.9 | 10 | 11275.59 | 11392.31 | 1005878646 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 23.2 | 23.1 | 22722.77 | 23391.57 | 1005899068 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-04-18 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.3 | 16 | 9904.04 | 17186.44 | 1005899071 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | КТП-10 кВ №247 п.Костыли | КТП-10 кВ №247 п.Костыли | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11 | 11 | 12477.25 | 12531.53 | 1005879769 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | КЛ 6 ТП-123 - ТП-169 | КЛ 6 ТП-123 - ТП-169 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 12.3 | 10.4 | 13076.65 | 10633.62 | 1005899074 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | ВЛ-10кВ №108 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-2068 до оп. №27 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3.2 | 6188.53 | 3437.29 | 1005297495 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 ЮУГРЭС | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 9.9 | 11.4 | 11091.34 | 12245.35 | 1005881272 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Центральные Электрич | 011 | Z6101040 | 2025-04-22 | 2025-04-18 |  | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | химЛаб | Ремонт Тангенс-3М №530 | RA | 0 | 0 | 58040 | 58040 | 8000147917 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ГОТВ | ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Центральные Электрич | 011 | Z6101040 | 2025-04-22 | 2025-04-18 |  | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | химЛаб | Ремонт Тангенс-3М №526 | RA | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 8000147918 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ГОТВ | ТЗКР ДМНП ДВМА KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 2 | 0.4 | 1472 | 429.66 | 1005882628 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 4 | 5 | 4252.89 | 5370.78 | 1005882629 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 5.8 | 5.6 | 6486.79 | 6015.25 | 1005897614 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | ПС 110/10 кВ Курчатовская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TAO | 7.6 | 7.6 | 5437.35 | 4679.92 | 1005898555 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | ПС 110/10 кВ Курчатовская | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 4 | 4 | 3941.24 | 4089.85 | 1005898182 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | ПС 110/10 кВ Курчатовская | Т1 | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 6 | 6.4 | 6036.52 | 6543.77 | 1005898189 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | А КТП-8 10кВ АЭС Инвест | А КТП-8 10кВ АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 29.8 | 30 | 33894.12 | 32486.77 | 1005898194 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | КВЛ 6 Город 1 ПС Кыштым (АЭС Инвест) | Отпайка КЛ на ТП-76 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15.6 | 18705.51 | 16756.79 | 1005928520 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004836643 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004836961 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837350 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837475 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-07 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837489 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837552 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-21 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1004866410 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7675.36 | 1004882417 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-03-04 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004932606 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004932608 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ТН ЛС 110 Ю.Копи | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7675.36 | 1004938127 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ 110 Яраткулово | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7675.36 | 1004941678 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946434 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 2025-03-04 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946481 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004946970 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 18484.51 | 1004947680 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 7 | 6280.65 | 8345.73 | 1004947693 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.5 | 7.2 | 6440.15 | 8743.88 | 1004947696 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.8 | 6.6 | 6918.62 | 8885.97 | 1004949104 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.3 | 5.2 | 6121.17 | 6315.03 | 1004949174 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-17 | 2025-03-03 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 6.4 | 5323.7 | 7389.06 | 1004949206 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.8 | 1.4 | 1561.62 | 1398.4 | 1004986084 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 4.4 | 3049.64 | 4150.98 | 1004986086 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.5 | 2.4 | 1650.35 | 2397.25 | 1004986097 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 2.8 | 4825.53 | 2796.79 | 1004986178 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.2 | 1.4 | 1273.74 | 1398.4 | 1004986241 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.1 | 2 | 2170.89 | 1997.7 | 1004986254 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 0.6 | 4304.99 | 613.48 | 1004986337 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 3 | 2278.03 | 3067.39 | 1004986481 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-06 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.6 | 8.4 | 8052.64 | 8558.13 | 1004986483 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-06 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.5 | 8 | 9182.45 | 8150.6 | 1004986486 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 6.6 | 7066.76 | 6724.24 | 1004986489 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.5 | 2.4 | 7694.44 | 2445.18 | 1004986726 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.3 | 1.6 | 7443.38 | 1630.12 | 1004986831 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.1 | 1.2 | 7424.97 | 1222.59 | 1004986961 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.4 | 3.2 | 7801.57 | 3260.24 | 1004986964 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 0.4 | 6062.47 | 399.55 | 1004986967 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 1.6 | 3802.85 | 1598.17 | 1004986971 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 0.2 | 3802.85 | 212.18 | 1004986973 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1004987461 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1004987765 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1004987766 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | ПС 35/6 кВ Болото-15 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1004987767 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 4 | 4735.24 | 4296.63 | 1004989357 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.7 | 5.8 | 8354.04 | 6230.09 | 1004990451 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 6 | 7875.57 | 6444.92 | 1004990453 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 9.6 | 0.4 | 13376.61 | 429.66 | 1004990455 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.9 | 7.2 | 10267.96 | 9409 | 1004990457 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.4 | 7.2 | 11065.41 | 7733.9 | 1004990573 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.9 | 5.8 | 10267.96 | 7579.48 | 1004990823 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 8 | 4090.71 | 7990.84 | 1004990845 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 8 | 8
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 4.8 | 7066.76 | 4907.82 | 1004990858 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.8 | 6.6 | 9326.39 | 6748.25 | 1004990950 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 35/10 кВ Перевоз | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.2 | 7.8 | 8805.84 | 7975.2 | 1004991008 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 35/10 кВ Шемаха | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.2 | 2 | 7666.83 | 2044.94 | 1004991012 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Огнёво | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 4.4 | 6295.14 | 4482.83 | 1004991138 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.8 | 3 | 6815.69 | 3056.48 | 1004991164 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.3 | 8 | 4932.68 | 7547.25 | 1004991167 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.6 | 2.4 | 6564.61 | 2264.17 | 1004991177 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991199 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.5 | 5 | 6439.09 | 5094.14 | 1004991301 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991543 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | ОПН 110 Т2 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 5.4 | 1017.41 | 6151.85 | 1004993754 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | ПС 110/10 кВ Камыши | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 3.6 | 2034.82 | 4101.23 | 1004993755 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ОПН 110 1СШ | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 4.4 | 2.6 | 4069.65 | 3807.81 | 1004993756 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | ОПН ТН 1СШ 35 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 2.4 | 2034.82 | 2589.89 | 1004993757 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | ОПН ТН 1СШ 35 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 0.6 | 2034.82 | 647.49 | 1004993758 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ОПН 110 ТН 1СШ | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 4.4 | 0.8 | 4069.65 | 923.64 | 1004993759 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ОПН ТН ЛС 110 Исаково | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 3 | 5.4 | 2942.26 | 6234.52 | 1004994041 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | ПС 110/6 кВ Батурино | ОПН 110 Т2 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 2.4 | 1017.41 | 3136.33 | 1004994042 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ОПН ТН 1СШ 110 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 4.4 | 2 | 4069.65 | 2148.31 | 1004994055 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ОПН 110 1СШ | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 4 | 2034.82 | 4618.16 | 1004994167 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-10 | ПС 35/10 кВ Ларино | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.2 | 4 | 1041.07 | 4075.3 | 1004994173 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | ПС 110/10 кВ Миасская | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 0.8 | 2034.82 | 854.53 | 1004994175 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 1.6 | 1017.41 | 1709.08 | 1004995070 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-28 | 2025-01-15 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 1 | 2034.82 | 1346.36 | 1004995223 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.2 | 1.6 | 1176.9 | 1718.65 | 1004995226 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.2 | 0.6 | 1176.9 | 644.49 | 1004995228 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | ОПН ТН 1С 35 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.2 | 0.4 | 1176.9 | 429.66 | 1004995230 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 0.6 | 1.2 | 588.45 | 1288.99 | 1004995231 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-06 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ОПН 110 ТН 1СШ | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 4.4 | 13 | 3662.17 | 8279.14 | 1004995236 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 3.3 | 1 | 3052.24 | 1022.46 | 1004995238 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 3 | 2034.82 | 3391.65 | 1004995922 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ОПН ТН 1СШ 110 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 3.3 | 1 | 2746.64 | 1022.46 | 1004995923 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 5 | 2034.82 | 5370.78 | 1004995925 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 2025-05-14 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | ОПН 35 Т2 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 0.6 | 3.8 | 588.45 | 4965.86 | 1004995928 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | ОПН 1СШ 110 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 3 | 1.2 | 2942.26 | 1385.45 | 1004995930 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Аптряково | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.2 | 4.4 | 1041.07 | 4498.83 | 1004995933 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/10 кВ Заварухино | ОПН 110 Т2 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 4.4 | 1017.41 | 5079.98 | 1004995935 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Кременкуль (РЕК) | ОПН 110 Т2 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 5.6 | 1017.41 | 6465.43 | 1004995936 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-18 | 2025-03-10 | ПС 110/10 кВ Харлуши | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 4.4 | 3.4 | 4069.65 | 3925.45 | 1004996422 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 2.2 | 3.4 | 2034.82 | 3925.45 | 1004996427 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | ПС 35/10 кВ Долгая | ОПН 35 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 0.6 | 0.6 | 588.45 | 715.35 | 1004996430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | ПС 110/10 кВ Томино | ОПН 110 Т1 | Испытание | Испытание ОПН под рабочим напряжением | TO | 1.1 | 5 | 1017.41 | 5422.84 | 1004996602 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1004997405 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.2 | 786.99 | 758.29 | 1004997406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ПДТВ ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.2 | 786.99 | 758.29 | 1004997407 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 699.7 | 1004997408 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-08-19 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1788.64 | 1004997409 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP СРНА ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1004997410 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 826.54 | 1004997411 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 826.54 | 1004997412 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004997413 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004997415 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1004997416 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1004997417 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1004997816 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 7.8 | 9647.84 | 10501.62 | 1004998834 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 7.4 | 9647.84 | 9963.06 | 1004999344 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | ПС 35/10 кВ Дубровка | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.6 | 9647.84 | 640.9 | 1004999709 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-19 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4.4 | 9647.84 | 5749.95 | 1004999717 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-19 | ПС 35/6 кВ Камышино | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4.2 | 9647.84 | 5488.59 | 1005000342 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Огнёво | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002085 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-08-19 | 2025-04-08 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 4.4 | 786.99 | 3138.93 | 1005002086 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002087 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002088 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002089 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002090 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002091 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002092 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002093 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 |  |  | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1005002094 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 35/10 кВ Перевоз | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002847 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 35/10 кВ Шемаха | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002848 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002849 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002850 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002851 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005002852 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | ТСН 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005004340 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | ТСН 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005004341 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005004342 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-21 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005062218 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-07-28 | 2025-01-24 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 5.6 | 786.99 | 4601.22 | 1005062219 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-01-30 | 2025-01-24 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 846.47 | 1005063420 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 846.47 | 1005063421 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 846.47 | 1005063422 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-01-27 | 2025-01-23 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 846.47 | 1005063423 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-01-27 | 2025-01-23 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 846.47 | 1005063424 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005063425 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005063426 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066196 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066197 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066198 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066199 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066980 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-03-05 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 3.3 | 786.99 | 2050.19 | 1005066981 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066983 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066984 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066985 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т4 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066986 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005066987 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005066988 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005066989 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-08-19 | 2025-05-29 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1635.03 | 1005067154 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 826.54 | 1005067156 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Кыштым | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15.6 | 11091.34 | 16756.79 | 1005067568 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005069220 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005069221 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005069222 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-03 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1960.3 | 1005069223 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005069238 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | КС ВЛ 110 Малахит 2 ф. Врз | Испытание | Испытание изоляции | TO | 4.2 | 15 | 5869.53 | 15336.95 | 1005069533 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005069814 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005069815 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005070971 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005070972 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005070973 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005070974 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 980.15 | 1005070975 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005070976 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 677.36 | 1005070977 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | ПС 35/10 кВ Ларино | 1С 10 кВ | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.9 | 17.2 | 7963.91 | 22477.05 | 1005091060 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 35/10 кВ Ларино | 2С 10 кВ | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.9 | 5.8 | 7963.91 | 7579.48 | 1005091063 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-22 | 2025-12-11 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Т4 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 17599.82 | 1005096954 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147456 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148264 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148265 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148266 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148267 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148268 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148269 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148270 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148271 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148272 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005148273 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т4 | химЛаб | Определние содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149315 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т1 | химЛаб | Определние содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149316 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т2 | химЛаб | Определние содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005149317 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-02 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ТР 10 R1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 2.9 | 13.4 | 4348.9 | 13701.01 | 1005167560 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ТР 10 R2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 2.9 | 16.2 | 4348.9 | 18455.53 | 1005167563 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-03-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 6.8 | 8612.95 | 7561.49 | 1005188019 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | ПС 110/6 кВ Водозабор | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 4 | 8612.95 | 4089.85 | 1005189773 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ТН ЛС 110 Исаково | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005214133 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-03 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ТН ЛС 110 Ю.Копи | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005214134 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-04 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005216006 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-04 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005216007 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-07-17 | 2025-07-01 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005216013 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ 110 Яраткулово | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005228777 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-08-12 | 2025-04-21 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Пластмасс | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 23 | 11091.34 | 25157.4 | 1005241709 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Исаково | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 12.4 | 11091.34 | 13319.51 | 1005241710 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2025-06-05 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 21.6 | 11091.34 | 28573.76 | 1005241712 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 12 | 11091.34 | 12108.93 | 1005241716 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 9 | 11091.34 | 11761.26 | 1005241718 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 17 | 10410.77 | 19366.92 | 1005246153 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | В 35 Коркино 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2246.45 | 1005255513 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | В 35 Коркино 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 4 | 2575.58 | 2558.75 | 1005255515 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | СВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4070.97 | 1005259487 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Т4 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4578.82 | 1005259491 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 100 | 336835 | 72536.1 | 1005298473 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 40 | 53.5 | 28617.6 | 32944.18 | 1005331266 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 20 | 49.6 | 14308.8 | 30542.64 | 1005332628 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-24 | 2025-03-10 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Холодильник 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 8.9 | 3434.11 | 5553.72 | 1005346035 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Трубодеталь 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2995.26 | 1005346036 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Холодильник 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2995.26 | 1005346038 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Птицефабрика | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2995.26 | 1005346039 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | ШСВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 3.4 | 3434.11 | 2121.65 | 1005346901 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ЧПДТ ДЕБЛ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350101 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350102 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350103 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350104 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350105 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350106 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350107 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350108 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350109 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350110 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350111 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350112 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350331 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350332 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350333 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350334 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350335 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350521 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350522 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 930.08 | 1005350524 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350526 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350528 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350530 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350532 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350584 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1005350586 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 К.Городская 1 | химЛаб | ФХА масла | TAO | 22.8 | 22.8 | 16312.03 | 14039.76 | 1005899060 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 КозыревоТ 1 | химЛаб | ФХА масла | TAO | 22.8 | 22.8 | 16312.03 | 14039.76 | 1005899069 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 К.Разрезы 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 9.3 | 9.6 | 10687.14 | 10394.65 | 1005919247 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | КТП-10 кВ №79 г. Касли АЭС Инвест | КТП-10 кВ №79 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 6.8 | 12 | 10108.46 | 12889.85 | 1005919254 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/10 кВ Маук | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. ТВК ПС | TAO | 6 | 5.8 | 6713.64 | 5930.29 | 1005919341 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-03 | 2025-05-30 | 2025-05-03 | А ЗТП-30 10кВ АЭС Инвест | А ЗТП-30 10кВ АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 17.4 | 17.8 | 19920.98 | 22947.65 | 1006034477 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-04 | 2025-05-30 | 2025-05-04 | А КТП-29 10кВ (АЭС Инвест) | А КТП-29 10кВ (АЭС Инвест) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 7 | 8 | 8400.69 | 10313.55 | 1006034781 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 3.8 | 3.8 | 3744.19 | 5405.2 | 1006027249 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 5.5 | 5.2 | 5325.72 | 6703.8 | 1006034783 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 2025-05-05 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №2 до ТП-1826 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 6.6 | 6188.53 | 9387.98 | 1005079790 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/10 кВ Керамика | Присоединение Ф 10 № 8 ЗТИ 2 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 5.9 | 9.2 | 8212.41 | 12022.61 | 1006031902 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | СВ23 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 15.8 | 14.4 | 17276.99 | 18818 | 1006031904 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 10.3 | 12.4 | 10803.15 | 17638.03 | 1006031905 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Присоединение КВЛ 10 № 13 Карабаш | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 26 | 23496.01 | 33976.93 | 1006034792 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 К.Разрезы 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 8.6 | 14.4 | 12426.56 | 18818 | 1006031906 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Присоединение КВЛ 10 № 13 Карабаш | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.8 | 13.8 | 12958.59 | 18033.91 | 1006034793 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-10 | 2025-05-30 | 2025-05-10 | ПС 110/35/10 кВ Касли | 1СШ 35 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание сш-35кВ | TAO | 7.5 | 13 | 11040.66 | 16759.52 | 1006034799 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 22 | 14 | 21269.49 | 19913.9 | 1006032215 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | ВЛ-10кВ №10 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7.8 | 12.4 | 10966.38 | 17813.65 | 1006032806 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 5.8 | 7.2 | 7223.79 | 9409 | 1006032809 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | В 10 № 9 НПС 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 4.3 | 5 | 5199.92 | 6534.04 | 1006032810 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 35 Машзавод | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 5.3 | 7.4 | 6979.09 | 9670.36 | 1006035297 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | химЛаб | Определение содержания ионола | TAO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1006030814 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TAO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 976.83 | 1006030815 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №1 до оп. №2 на ТП-2061 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 4.6 | 6188.53 | 6543.13 | 1005079921 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 11.4 | 20.8 | 17260.84 | 27357.15 | 1006032813 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 20.4 | 20916.51 | 29368.63 | 1006032814 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | ВЛ-6кВ №20 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от оп.№40 до ТП-73 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 8.4 | 9393.34 | 10829.22 | 1006035298 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-05-16 | ПС 35/10 кВ Булзи | В 35 Береговая | химЛаб | ФХА масла | TAO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1006030320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-05-16 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TAO | 1 | 1 | 715.44 | 751.4 | 1006030813 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | КТП-67 г. Коркино | КТП-67 г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 10.4 | 8.4 | 10875.42 | 10977.17 | 1006033220 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 14.9 | 15.4 | 17131.32 | 20124.81 | 1006033229 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 17.4 | 19534.64 | 25013.55 | 1006033363 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 8 | 8.4 | 11101.11 | 12251.46 | 1006035521 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-05-19 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 13.1 | 14 | 15273.83 | 18295.27 | 1006033365 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-05-19 | КВЛ-10кВ №405 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от ПС Заварухино до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7.2 | 11.4 | 10101.55 | 16391.22 | 1006033366 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №10 до ТП-2061 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3 | 6188.53 | 4267.27 | 1005079925 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | КТП-2989 | КТП-2989 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 16 | 12.4 | 16490.47 | 17638.03 | 1006033369 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 11 | 22759.01 | 21100.2 | 1006033436 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 1.4 | 6.8 | 1588.02 | 9848.08 | 1006035524 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 К.Разрезы 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 12.6 | 12.4 | 14199.99 | 16204.38 | 1006033527 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | ПС 110/6 кВ Водозабор | ОПН 110 Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ОПН-110 | TAO | 11.6 | 14.2 | 15368.82 | 17701.39 | 1006035525 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ТП-1868 с.Еткуль (КТП-10кВ) | ТП-1868 с.Еткуль (КТП-10кВ) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 7 | 7131.67 | 9147.65 | 1006033528 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 35 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 7.4 | 10.4 | 9775.66 | 13590.78 | 1006033529 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-05-22 | ВЛ-10кВ №20 ПС Харлуши | ВЛ-10кВ №20 ПС Харлуши | зу | СДЗП-Внеплан. замер ЗУ опор | TAO | 10.9 | 25 | 11394.34 | 34260.94 | 1006036465 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6137 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 20.1 | 15 | 20450.15 | 21599.76 | 1006033531 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 5.8 | 4.4 | 5934.04 | 5749.95 | 1006033536 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | КТП-10 кВ №2897 | КТП-10 кВ №2897 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 13.1 | 12.4 | 14536.83 | 17638.03 | 1006033539 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | МТП-10 кВ №106 п.Тихомировка | МТП-10 кВ №106 п.Тихомировка | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 10.4 | 8.4 | 14744.67 | 13815.91 | 1006035526 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16 | 18889.76 | 21172.31 | 1006033824 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TAO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1006034635 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | А СТП-205 | А СТП-205 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 5.6 | 9066.29 | 10702.76 | 1006036052 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 35 Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 7.5 | 10.2 | 9750.91 | 13329.42 | 1006033825 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | КТП-3 г. Коркино | КТП-3 г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 13.1 | 12.4 | 14536.83 | 16204.38 | 1006033986 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 7.8 | 11.4 | 10505.76 | 16215.6 | 1006033987 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-05-28 | ВЛ-6кВ №8 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ТП-12 до ТП-10 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 16.4 | 17 | 18878.82 | 21916.29 | 1006036053 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 14.9 | 14.8 | 16854.94 | 19340.7 | 1006033992 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | СВ12 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 8.9 | 14.4 | 12628.67 | 20482.87 | 1006034053 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Булзи | В 35 Береговая | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 14.8 | 14.4 | 16603.32 | 18564.4 | 1006036054 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-29 | 2025-05-14 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 24.6 | 8799.92 | 18042.18 | 1004803045 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836626 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836652 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004836701 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836719 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004836749 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004836751 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-05 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004836797 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004836849 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004836854 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837033 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837074 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837142 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-26 | 2025-12-02 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837184 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837188 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837190 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-04 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837242 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-04 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837245 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837249 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837252 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 0.9 | 858.53 | 643.9 | 1004837387 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1 | 858.53 | 715.44 | 1004837388 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837396 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837502 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837506 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837511 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837514 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/10 кВ Сары | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837515 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ПС 110/10 кВ Сары | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004837517 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 2025-04-04 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837540 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837541 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 2025-04-04 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1004837666 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004869986 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5866.61 | 1004870989 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-02 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 ЮУГРЭС | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10959.84 | 1004881132 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5049.39 | 1004882413 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004930404 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004930406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004930407 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004932538 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004932600 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004934566 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | ПС 35/10 кВ Дубровка | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004934956 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-21 | 2025-04-11 | ПС 35/10 кВ Дубровка | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004934957 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-05 | ПС 35/10 кВ Алабуга | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004934958 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ПС 110/10 кВ Боровая | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004934959 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ 110 Акбашево | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004941720 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | ПС 110/10 кВ Алишево | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10959.84 | 1004942402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946438 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | 2025-05-05 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004946493 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004946960 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004946962 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | ПС 110/10 кВ Боровая | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7574.08 | 1004949571 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Сигнал | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4.4 | 9647.84 | 5749.95 | 1004999351 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4 | 9647.84 | 4316.48 | 1004999715 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ СВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 8 | 8474.96 | 11379.37 | 1005064787 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 2025-10-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 19 | 11091.34 | 18697.87 | 1005068804 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15.8 | 11091.34 | 18542.53 | 1005068813 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 2025-10-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 10.2 | 10410.77 | 10037.8 | 1005069031 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | КС ВЛ 110 Малахит 1 ф. Врз | Испытание | Испытание изоляции | TO | 4.2 | 7 | 5869.53 | 9024.36 | 1005069136 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Машзавод 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 16 | 11091.34 | 17186.44 | 1005091067 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Стройка 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15.8 | 11091.34 | 17999.85 | 1005091069 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Кыштым | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 16.4 | 11091.34 | 17616.11 | 1005091363 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Курчатовская | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 11 | 11091.34 | 11815.69 | 1005091365 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005092402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005092403 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ПС 35/10 кВ Шемаха | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005095147 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005095149 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005095151 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-07 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005102111 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005103658 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005103659 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-10-28 | 2025-04-29 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 25.8 | 8799.92 | 16536.14 | 1005104784 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5049.39 | 1005109427 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005149902 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005149903 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-25 | 2025-12-04 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Малахит 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 25.7 | 17599.82 | 18386.81 | 1005149912 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Малахит 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7574.08 | 1005149914 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 10.4 | 10410.77 | 13407.62 | 1005167575 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ГОТВ ПРОВ УТВД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-13 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 16 | 10410.77 | 20627.09 | 1005167580 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-11-12 | 2025-11-06 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2623.76 | 1005216000 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ТН 1С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216003 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-12-25 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216005 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-19 | 2025-05-21 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 6.4 | 2289.41 | 4756.45 | 1005216150 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ 110 Акбашево | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005228778 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2025-08-06 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Малахит 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005228941 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | ПС 110/10 кВ Алишево | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005228943 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | ПС 110/10 кВ Боровая | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005251843 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 3.6 | 3434.11 | 2302.87 | 1005254928 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-08 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2955.74 | 1005254931 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2955.74 | 1005254933 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005255516 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005255518 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005255860 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-26 | 2025-12-03 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Малахит 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4578.82 | 1005259492 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 ЮУГРЭС | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005272901 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1577.95 | 1005272910 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1502.43 | 1005273430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1335.79 | 1005274639 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 2025-05-20 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 6.4 | 2289.41 | 4756.45 | 1005279811 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 150 | 336835 | 140045.4 | 1005298479 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6140 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005301050 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6140 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005301054 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6140 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1005301234 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6140 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 738.94 | 1005301238 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-12-26 | 2025-12-09 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6140 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.7 | 858.53 | 1216.25 | 1005301631 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | ПС 35/10 кВ Ларино | В 35 Рыбниково | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005310458 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-14 | 2025-04-04 | ПС 35/10 кВ Ларино | В 35 Багаряк | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005310553 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 35/10 кВ Тюбук | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005310617 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2025-07-03 | ПС 35/10 кВ Багаряк | В 35 Н.Бурино | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005310843 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2025-07-02 | ПС 35/10 кВ Багаряк | В 35 Ларино | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005311133 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2025-07-02 | ПС 35/10 кВ Багаряк | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005311430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 20 | 2.4 | 14308.8 | 1803.37 | 1005333478 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-22 | 2025-03-31 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 9.6 | 3434.11 | 5951 | 1005334320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.1 | 3434.11 | 3361.7 | 1005346034 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 2955.74 | 1005346037 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3935.64 | 1005346900 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3606.74 | 1005346902 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | ЗТП-69 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-69 6кВ АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-6/10кВ | TAO | 34.2 | 29 | 36397.64 | 37386.62 | 1006037208 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 200 | 200
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 2025-05-31 | А ВЛ 10 №9 от ЦРП | Уч-к магистрали КЛ заход в ТП14 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 2.6 | 12717.38 | 4412.76 | 1006037210 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 2025-06-02 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 10.4 | 16310.26 | 14136.64 | 1006047126 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 2025-06-02 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 8.2 | 15 | 12433.47 | 21522.85 | 1006047127 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 2025-06-02 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 8 | 15.2 | 12390.86 | 21809.83 | 1006048288 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-06-03 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 11.9 | 17 | 15847.31 | 23084.08 | 1006048289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 2025-06-04 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 8.2 | 15 | 12433.47 | 21522.85 | 1006048290 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 2025-06-04 | ПС 110/10 кВ Миасская | Присоединение КЛ 10 Резистор 2 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8 | 10 | 9995.61 | 13422.18 | 1006048887 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 2025-06-04 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 11.1 | 11.4 | 11030.44 | 14558.88 | 1006048889 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 2025-06-04 | КТП-10 кВ №2344 "Синара Сити-2" | КТП-10 кВ №2344 "Синара Сити-2" | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 16.9 | 16.2 | 18847.16 | 19188.18 | 1006050193 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 2025-06-04 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 5.8 | 3.6 | 5565.54 | 4264.04 | 1006050194 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 22.5 | 18 | 23448.83 | 21320.19 | 1006050461 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-06 | КЛ-10кВ №1 ПС Вахрушево | Участок магистрали до ТП-1856 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 9.4 | 15849.64 | 12616.85 | 1006048894 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 2025-06-06 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 7.5 | 8 | 8737.53 | 9475.64 | 1006050566 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-09 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Присоед. КЛ 10 № 7 Генерация 1 (кольц.) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15.6 | 18705.51 | 22383.76 | 1006050565 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-10 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №32 до оп. №1 на ТП-124 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 7.4 | 6188.53 | 7932.21 | 1005079797 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-10 | ВЛ 0,4 кВ №1.4 от ТП-1974 | ВЛ 0,4 кВ №1.4 от ТП-1974 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 6.6 | 8 | 8131.22 | 10737.74 | 1006048895 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Присоед. КЛ 10 № 7 Генерация 1 (кольц.) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 5.3 | 6539.18 | 10197.9 | 1006050567 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 0.4 | 0.2 | 394.13 | 384.83 | 1006050568 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Присоед. КЛ 10 № 7 Генерация 1 (кольц.) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 6.7 | 15112.63 | 10151.74 | 1006050569 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | ПС 110/6 кВ Коелга | ТСН 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-6/10кВ | TAO | 5.8 | 7 | 7131.67 | 8939.67 | 1006048896 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Присоед. КЛ 10 № 7 Генерация 1 (кольц.) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 4.8 | 9118.67 | 11290.8 | 1006051063 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 33.7 | 34.6 | 38640.3 | 49646.04 | 1006049291 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-13 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | 1С 10 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 14.4 | 9.8 | 14214.97 | 12515.54 | 1006051093 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 20 | 20
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-13 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 13.4 | 13.4 | 13203.16 | 17113.08 | 1006051095 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 25.4 | 33814.01 | 43691.59 | 1006050572 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-17 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 15 | 15.6 | 17290.8 | 22383.76 | 1006049647 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | КВЛ-10кВ №8 от ПС Касли | КВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-65 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 6 | 5525.8 | 8609.15 | 1006050576 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.6 | 29392.01 | 31178.26 | 1006050579 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-03-17 | 2025-03-06 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | В 35 КС 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 11.4 | 10505.76 | 13161.76 | 1005300020 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Исаково 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 9.9 | 14.2 | 13302.34 | 16819.27 | 1006050057 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | КВЛ 10 кВ №207 СНТ Урал | КВЛ 10 кВ №207 СНТ Урал | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 20.5 | 26.2 | 25786.49 | 31032.73 | 1006050058 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 8 | 6447.05 | 10216.76 | 1006050685 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 20 | 20732.26 | 28697.14 | 1006050687 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 8.4 | 8921.78 | 12052.8 | 1006051096 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №5 до оп. №6 на ТП-2061 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 7.2 | 6188.53 | 7717.83 | 1005079924 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши | участок КЛ на отп.ТП-2510 от оп.39-40 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 12.4 | 17231.51 | 17792.22 | 1006049442 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | КВЛ 10 кВ №207 СНТ Урал | КЛ-10кВ от оп.64 до оп.№1 отп.2510 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 10 | 16126.01 | 14792.57 | 1006049444 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 11.6 | 16863.01 | 16644.34 | 1006050691 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 9.2 | 9290.28 | 11749.28 | 1006051099 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 10.8 | 10027.28 | 13792.62 | 1006051160 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-06-20 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | СВ12 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 8.3 | 11 | 10658.35 | 14048.05 | 1006049287 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-06-20 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 14.8 | 15 | 16879.7 | 21985.64 | 1006049645 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 17.2 | 19442.51 | 24679.54 | 1006050695 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 11.3 | 14 | 14061.23 | 20087.99 | 1006049940 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | ПС 110/10 кВ Боровая | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 19.7 | 13.4 | 19443.68 | 17113.08 | 1006050848 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 13.4 | 7908.41 | 19227.08 | 1006049397 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | ПС 35/10 кВ Перевоз | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 7.8 | 7634.89 | 9961.35 | 1006050470 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от оп. №29 до ТП-2118 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 8.4 | 15389.01 | 12168.5 | 1006049646 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 12 | 11051.59 | 15325.14 | 1006050140 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 12 | 10580.03 | 15325.14 | 1006050142 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | ПС 35/10 кВ Багаряк | В 35 Ларино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 13.1 | 15.8 | 16102.95 | 20178.1 | 1006050851 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от оп. №29 до ТП-2118 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 11.2 | 12 | 13072.6 | 15325.14 | 1006050146 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.5 | 14.4 | 7908.41 | 20661.94 | 1006050188 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.7 | 22.8 | 11140.85 | 29117.77 | 1006050466 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6143 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 12.3 | 12 | 13813.65 | 17218.28 | 1006050855 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | ЗТП-"РП-2" г. Коркино | ЗТП-"РП-2" г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 7.5 | 12.4 | 10764.28 | 16643.49 | 1006051061 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.4 | 19074.01 | 23531.65 | 1006051164 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | ВЛ-10кВ №4 ПС Губернская | Отпайка КЛ на ТП-572 (оп.12 до ТП-572) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 14.7 | 18 | 18194.2 | 25827.42 | 1006050151 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 17.1 | 15 | 18429.14 | 20133.26 | 1006050183 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | КВЛ 6 №25 ПС Радиозавод | Уч-к магистрали 3 КЛ заход в РП-52 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 12.3 | 11.8 | 13721.52 | 15069.73 | 1006051340 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 27 | 27.6 | 30902.34 | 39602.06 | 1006050143 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-06-06 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 8.2 | 2933.31 | 6261.24 | 1004802680 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004833738 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 35/10 кВ Березово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004836744 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-04 | ПС 35/10 кВ Березово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 1069.25 | 1004836747 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836754 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836758 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-06-03 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 1069.25 | 1004836859 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837060 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837067 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837149 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837156 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837461 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 763.31 | 1004837466 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-21 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837471 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 1069.25 | 1004837483 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837601 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837606 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837614 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004837616 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004869980 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004881882 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004929230 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004932526 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | ПС 35/10 кВ Долгая | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004932529 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | ПС 35/10 кВ Долгая | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004932532 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-22 | 2025-05-14 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004934293 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-04 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004934295 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | ПС 35/10 кВ Березово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004934955 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004941722 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10959.84 | 1004941727 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10959.84 | 1004941729 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-06 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТН 2С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10959.84 | 1004941730 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10085.08 | 1004941731 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 1069.25 | 1004946486 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2025-05-16 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004946961 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | ПС 35/10 кВ Губернская | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 5.4 | 9647.84 | 7144.56 | 1004998836 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2025-05-05 | ПС 110/6 кВ Батурино | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4.2 | 9647.84 | 5488.59 | 1004999349 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.4 | 9647.84 | 427.26 | 1004999705 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 16 | 11091.34 | 16013.76 | 1005068898 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Нязепетровск | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 0 | 11091.34 | 0 | 1005069023 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-06-03 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1005095148 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1005095152 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1005095153 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ТТ 110 ВРУ 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1005104783 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Кыштым | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 6026.91 | 1005109428 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-06-04 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 33.5 | 14666.53 | 25189.32 | 1005121369 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Машзавод 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5245.43 | 1005121378 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | химЛаб | Определение содержания ионола | TO | 1.3 | 1.3 | 930.08 | 811.22 | 1005147452 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1005149318 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1005149901 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Никель 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5866.61 | 1005149906 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Никель 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 7.2 | 5866.61 | 5151.17 | 1005149907 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Малахит 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 9242.26 | 1005149911 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1005149915 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Уфалей | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 8 | 11091.34 | 10216.76 | 1005167597 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005214135 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТН 1С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005214136 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005214139 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТН 1С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216001 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216002 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005227662 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005228773 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ СВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2623.76 | 1005228774 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ СВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005228779 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-08-06 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Малахит 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005228940 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005238403 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 0 | 2575.58 | 0 | 1005238408 | СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Никель 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1502.43 | 1005241708 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 2025-12-04 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Никель 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1502.43 | 1005241711 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 8 | 10410.77 | 7858.11 | 1005246594 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-06-05 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 10 | 10410.77 | 13422.18 | 1005246596 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-09-10 | 2025-06-30 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 26.4 | 10410.77 | 34053.63 | 1005246597 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-05-21 | ПС 110/10 кВ Керамика | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 6.4 | 2289.41 | 4756.45 | 1005251850 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ТТ 110 ВРУ 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2623.76 | 1005252018 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 2025-05-20 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 6 | 2575.58 | 4469.02 | 1005255863 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005255864 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Кыштым | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1543.48 | 1005274742 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-09-19 | 2025-09-01 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ШСВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3546.83 | 1005279806 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-11-12 | 2025-11-06 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Машзавод 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1721.84 | 1005279808 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6137 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1005292363 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 160 | 336835 | 151292.8 | 1005298542 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 35 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 15.8 | 10505.76 | 15519.77 | 1005299937 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-08-18 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Кыштым | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 7.2 | 2575.58 | 4948.83 | 1005310116 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP СРНА ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | ПС 110/35/10 кВ Касли | В 110 Машзавод 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005310117 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005322700 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005322707 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 35 Машзавод | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 8.2 | 3434.11 | 6161.51 | 1005325076 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-05-05 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 15 | 85.6 | 10731.6 | 67168.77 | 1005331271 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-03 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 10 | 36 | 7154.4 | 32077.59 | 1005333522 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-16 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 8.4 | 2575.58 | 5343.14 | 1005334298 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-10-28 | 2025-10-09 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6139 | химЛаб | ФХА масла | TO | 13.2 | 13.2 | 9443.81 | 8443.85 | 1005348770 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 11 | 11
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005381898 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3606.74 | 1005381981 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ, ТТ, ОПН-110 | TAO | 34.8 | 26.6 | 35696.34 | 29711.6 | 1006054886 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 110/10 кВ Заварухино | ТСН 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-6/10кВ | TAO | 11.9 | 17 | 12162.31 | 20512.8 | 1006054887 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | ПС 35/10 кВ Багаряк | В 35 Н.Бурино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-35кВ | TAO | 4.2 | 4.2 | 4764.04 | 4502.08 | 1006055239 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | ПС 35/10 кВ Тюбук | ОРУ 35 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 11.6 | 10.8 | 12789.32 | 11576.74 | 1006055560 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2025-07-02 | ВЛ-10кВ №102 ПС Уралбройлер | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.4 | 16.8 | 16092.01 | 20271.47 | 1006054889 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-07-02 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 19 | 20271.64 | 21222.57 | 1006055563 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-07-02 | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-2077 Лесной остров | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-2077 Лесной остров | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 27.8 | 19074.01 | 33544.47 | 1006055706 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | ВЛ-10кВ №16 ПС Есаулка | КЛ-10кВ от ПС Есаулка до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 8 | 11 | 10456.24 | 13272.99 | 1006055151 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2025-07-03 | КТП-10 кВ №28 д.Гаево | КТП-10 кВ №28 д.Гаево | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 13.1 | 11.2 | 13984.08 | 13782.39 | 1006055564 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 2025-07-04 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 8.9 | 16.4 | 8925.09 | 19788.82 | 1006055153 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-05 | 2025-07-31 | 2025-07-04 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 22.4 | 21837.76 | 27028.63 | 1006055155 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-07 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 12 | 11.4 | 11636.74 | 13755.65 | 1006055157 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-07 | ВЛ-10кВ №6А ПС Асфальтная | КЛ-10кВ от ПС Асфальтная до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 22.4 | 19.4 | 24026.34 | 23408.73 | 1006055159 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №9 до оп. №10 на ТП-1949 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3.8 | 6188.53 | 4585.22 | 1005079789 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-07-08 | ВЛ-6кВ №2 ПС Биргильда-тяга | КЛ-6кВ от ПС Биргильда-тяга до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15 | 18429.14 | 18099.54 | 1006055240 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-07-08 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 8.2 | 22.8 | 11696.47 | 27511.29 | 1006055381 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2025-07-09 | КТП-10 кВ №1922 п. Солнечный | КТП-10 кВ №1922 п. Солнечный | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.5 | 12.8 | 13643.21 | 15444.94 | 1006055382 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2025-07-09 | ВЛ-10кВ №21 ПС Шершневская | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2463 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 13.6 | 17784.26 | 16590.14 | 1006055385 | ПРОВ УТВД ГОТВ УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-09 | 2025-08-01 | 2025-07-09 | А КЛ 10 ТП-25 - 1С 10кВ ЦРП АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-25 - 1С 10кВ ЦРП АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 25.8 | 23403.88 | 35071.66 | 1006055569 | БЛОК УТЭК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-04-14 | ПС 110/10 кВ Заварухино | СВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 18.4 | 11091.34 | 21972.92 | 1005167660 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 12.6 | 12.4 | 14199.99 | 14962.28 | 1006055386 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 5.2 | 5 | 5061.29 | 6033.18 | 1006055388 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.5 | 7 | 7234.02 | 8446.45 | 1006055389 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | КЛ-10кВ от оп. №1 до оп. №2 на ТП-2064 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14.4 | 18152.76 | 17554.27 | 1006055390 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | КТП-10кВ №16А Касли | КТП-10кВ №16А Касли | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 6.6 | 6947.41 | 7074.68 | 1006055576 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | ЗТП-110 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-110 6кВ АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 9.8 | 8421.41 | 10862.24 | 1006055577 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-15 | 2025-05-26 | 2025-03-31 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Болото-7 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 25.8 | 11091.34 | 31979.76 | 1005167664 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | ЗТП-"РП-2" г. Коркино | ЗТП-"РП-2" г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 13.4 | 13986.95 | 16168.92 | 1006055391 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 4.8 | 4.4 | 4604.84 | 4321.96 | 1006055680 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | ЗТП-110 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-110 6кВ АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 11 | 8974.17 | 11880.49 | 1006055682 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-07-09 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 13.4 | 10410.77 | 16168.92 | 1005167615 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-07-16 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Присоединение КВЛ 6 РП 3М | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 34.2 | 40.4 | 41648.76 | 49032.67 | 1006055399 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 200 | 200
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 2025-07-16 | ПС 35/6 кВ Болото-15 | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 15.6 | 20.4 | 19906 | 24972.77 | 1006055684 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №7 до ТП-2130 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.2 | 6188.53 | 6274.5 | 1005079920 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | ЗТП-23 г. Еманжелинск | ЗТП-23 г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 5.2 | 6302.54 | 6274.5 | 1006055442 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | ЗТП-63 г. Коркино | ЗТП-63 г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 10.4 | 9 | 11151.8 | 10859.72 | 1006055444 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-07-18 | ЗТП-16 Озерск | ЗТП-16 Озерск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 28.4 | 6578.91 | 34536.51 | 1006055686 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 9.4 | 15849.64 | 10499.58 | 1006055541 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | А ЗТП-17 10кВ (АЭС Инвест) | А ЗТП-17 10кВ (АЭС Инвест) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 15.6 | 6578.91 | 18912.85 | 1006055688 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | ВЛ-10кВ №34 ПС Полевая | КЛ-10кВ от ПС Полевая до оп. №1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 6.6 | 6188.53 | 7128.57 | 1005079927 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 11.6 | 12.4 | 13526.32 | 14962.28 | 1006055445 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | КВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-4 – Шагол I ц | КВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-4 – Шагол I ц |  | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ВЛ | TAO | 10.8 | 8 | 9768.76 | 9653.08 | 1006055446 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-22 - ТП-54 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 2.6 | 5157.3 | 3539.36 | 1006055690 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-42 ул.Горького | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-42 ул.Горького | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 5.3 | 7644.67 | 7214.83 | 1006055691 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-42 ул.Горького | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-42 ул.Горького | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15.8 | 18797.63 | 17648.26 | 1006055693 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ОРУ 110 кВ | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 5 | 13.4 | 7544.33 | 16168.92 | 1006055447 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 17 | 19350.39 | 19453.04 | 1006055448 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2025-04-14 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Шагол | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 21 | 11091.34 | 22205.42 | 1005167668 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 6.8 | 9.4 | 8910.84 | 10615.68 | 1006055449 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Сигнал 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 9.9 | 12.4 | 12381.09 | 14962.28 | 1006055450 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | ПС 110/10 кВ Бектыш | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 5.8 | 9385.27 | 7895.46 | 1006055453 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | ВЛ-10кВ №6 ПС Томино | КЛ-10кВ от ПС Томино до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.5 | 17.4 | 14414.75 | 19615.3 | 1006055452 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 9.6 | 11.4 | 10019.93 | 13755.65 | 1006055454 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 15 | 13.6 | 16369.55 | 16410.25 | 1006055455 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | КТП-10кВ №16А Касли | КТП-10кВ №16А Касли | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 1.8 | 2.8 | 2085.2 | 3378.58 | 1006055636 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 18 | 29.2 | 20417.31 | 35233.76 | 1006055637 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 18 | 23.2 | 22812.56 | 22788.52 | 1006055700 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-07-26 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 21.1 | 19 | 21123.82 | 16716.88 | 1006055387 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-26 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 18 | 11.6 | 17469.31 | 13996.97 | 1006055701 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 20.5 | 15.4 | 20903.87 | 18672.12 | 1006055456 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | ЗТП-6 г. Коркино | ЗТП-6 г. Коркино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 13.9 | 11 | 14430.9 | 13272.99 | 1006055457 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 10 ф.Пирит | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 8.1 | 14.8 | 12273.98 | 17858.21 | 1006055702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ВЛ-10кВ №1 ПС Смолино-тяга | КЛ-10кВ от ПС Смолино-тяга до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7.5 | 14.4 | 11685.53 | 17465.5 | 1006055459 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | ОРУ 110 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 11.6 | 12.4 | 13526.32 | 14962.28 | 1006055540 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 15148.17 | 1004803055 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 901.68 | 1004833945 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836639 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 983.91 | 1004836713 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-29 | 2025-10-10 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004836843 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836868 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 |  |  | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 0 | 858.53 | 0 | 1004836875 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837391 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837392 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837544 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837546 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837667 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-19 | 2025-06-06 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 1069.25 | 1004837669 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-12-26 | 2025-12-12 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837674 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004838190 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004866744 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004870667 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004881884 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004881885 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | ПС 110/6 кВ Коелга | ТН 2С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7868.14 | 1004881886 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004882122 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-25 | 2025-04-08 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 23.1 | 2933.31 | 15991.57 | 1004882123 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-13 | 2025-07-09 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 32.8 | 17599.82 | 20893.19 | 1004882127 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 6 | 6
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004929229 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 12.3 | 2933.31 | 7662.64 | 1004930405 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | ПС 110/10 кВ Алишево | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004932533 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | ПС 110/10 кВ Алишево | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2524.69 | 1004932536 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 |  |  | ПС 110/10 кВ Кременкуль УДАЛЕНО | Т1 УДАЛЕНО | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004932602 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004934284 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-19 | 2025-06-05 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1004934286 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004934291 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-07-31 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934569 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-07-31 | 2025-12-26 | 2025-12-11 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2933.31 | 1004934573 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935423 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004938286 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Карабаш | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 18.8 | 11733.22 | 16751.63 | 1004939668 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10085.08 | 1004941723 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10085.08 | 1004941725 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004944603 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-12-24 | 2025-12-19 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004946120 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004946487 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004946496 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.9 | 6.6 | 3888.28 | 7768.61 | 1004987603 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 4.4 | 3998.24 | 4716.46 | 1004987605 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 0.8 | 3.4 | 907.44 | 4002 | 1004987609 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 6.6 | 4317.23 | 7074.68 | 1004987612 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-10-03 | 2025-09-08 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 6 | 5483.2 | 7323.09 | 1004988196 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 0.8 | 3778.29 | 991.33 | 1004988293 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 6.6 | 4845.23 | 8178.51 | 1004988295 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.1 | 6.4 | 5802.17 | 7722.46 | 1004989540 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 8 | 5483.2 | 9653.08 | 1004989542 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-08 | ПС 35/10 кВ Бижеляк | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.1 | 13 | 7765.6 | 15686.26 | 1004989544 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 5.4 | 8832.52 | 6356.14 | 1004989546 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 7 | 7875.57 | 8239.43 | 1004989548 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | ПС 35/0,4 кВ ЧРЭС | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990753 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990755 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990757 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990759 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990881 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990883 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ Камышино | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004990885 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | ПС 35/6 кВ С.Копи | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004991551 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004993669 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1439.78 | 1004993670 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1472.27 | 1004993671 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 |  |  | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004993672 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | ПС 35/10 кВ Селезян | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004993673 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004993674 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | ПС 35/10 кВ Печёнкино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004993675 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.4 | 9647.84 | 486.71 | 1004998832 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 1.2 | 9647.84 | 1416.27 | 1004999713 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-07-09 | ПС 35/10 кВ Бижеляк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 699.7 | 1005000427 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000428 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-19 | 2025-09-01 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1005000430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000431 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000432 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-08-27 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000433 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000434 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000435 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1005000436 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ШСВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 14.2 | 11091.34 | 13948.15 | 1005068819 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 17.4 | 11091.34 | 17091.38 | 1005068891 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ГОТВ ПРОВ УТВД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 6.4 | 11091.34 | 7722.46 | 1005068964 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Водозабор | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15.8 | 11091.34 | 15813.58 | 1005068977 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 6026.91 | 1005149905 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Нязепетровск | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5866.61 | 1005149908 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Контур заземления | ЗУ | Измерение сопротивления ЗУ | TO | 1.8 | 7.4 | 2041.73 | 7406.36 | 1005167583 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-08 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 16.2 | 10410.77 | 15912.68 | 1005167587 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/6 кВ Коелга | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005216324 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2623.76 | 1005228775 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2623.76 | 1005228776 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-07 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Уфалей | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3053.22 | 1005235060 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-26 | 2025-06-02 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 9.4 | 3434.11 | 7355.39 | 1005237283 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 2025-07-03 | ПС 35/10 кВ Перевоз | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005237786 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-12-26 | 2025-12-04 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТТ 110 Нязепетровск | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1502.43 | 1005241707 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | В 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 7.6 | 11091.34 | 9417.67 | 1005241713 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Контур заземления | ЗУ | Измерение сопротивления ЗУ | TO | 3.1 | 2.6 | 4115.13 | 3221.84 | 1005241719 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-11-25 | 2025-11-13 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТТ 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 14.4 | 8474.96 | 21125.19 | 1005242940 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | ТТ 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 7 | 8474.96 | 8239.43 | 1005242941 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ПРОВ ГОТВ УТВД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Коркино 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 8 | 11091.34 | 9264.2 | 1005246150 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Мех.завод | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 13 | 11091.34 | 15686.26 | 1005246151 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 5.8 | 10410.77 | 6998.47 | 1005246598 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-16 | 2025-07-22 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 6 | 3434.11 | 3856.28 | 1005247402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-25 | 2025-06-03 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.1 | 3434.11 | 3653.28 | 1005247404 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-02-25 | 2025-02-11 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 ЮУГРЭС 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 11.4 | 8474.96 | 12177.15 | 1005248258 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | 2025-03-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Луговая 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 18.4 | 8474.96 | 19279.57 | 1005248423 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-03-18 | 2025-03-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Луговая 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 1.8 | 8474.96 | 2078.17 | 1005248434 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Т3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 4.4 | 8474.96 | 5309.21 | 1005248436 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005251842 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-19 | 2025-09-08 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2141.48 | 1005251844 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ЧПДТ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-05-20 | 2025-05-13 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | В 35 Каратабан | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2705.05 | 1005255867 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4070.97 | 1005258459 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-12-26 | 2025-07-14 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ШСВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 12.6 | 4578.82 | 8506.7 | 1005259482 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-06-18 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Карабаш | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 6.5 | 3076.4 | 5230.89 | 1005273492 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1543.48 | 1005279807 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2025-10-07 | ПС 35/10 кВ Долгая | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.4 | 3434.11 | 2814.62 | 1005295705 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1005295964 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1005295967 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1005295969 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-25 | 2025-06-20 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3653.28 | 1005296197 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1005296270 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1005296309 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1005296349 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 100 | 336835 | 60323.9 | 1005298545 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-19 | 2025-06-10 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 23.1 | 10505.76 | 27759.39 | 1005299671 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | В 35 Дербишево | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 11.4 | 10505.76 | 13418.49 | 1005300317 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | СВ 35 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 7 | 10505.76 | 8239.43 | 1005300318 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | В 35 Багаряк | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 5.4 | 2575.58 | 3425.72 | 1005302212 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | В 35 Усть Багаряк | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 5.4 | 2575.58 | 3425.72 | 1005302213 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 5.4 | 2575.58 | 3425.72 | 1005302215 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 5.4 | 2575.58 | 3425.72 | 1005302216 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 7.8 | 2575.58 | 5189.69 | 1005302217 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | В 35 Тахталым | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 5.4 | 2575.58 | 3425.72 | 1005302218 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005322676 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3053.22 | 1005322704 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-06-25 | 2025-06-02 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Карабаш | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 4277.01 | 1005325075 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 10 | 8.8 | 7154.4 | 5597.57 | 1005331430 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-07-31 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005334322 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | ФП-1 6кВ (АЭС Инвест) | ФП-1 6кВ (АЭС Инвест) | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 16.4 | 4385.5 | 21431.61 | 1005348801 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | ЗТП-69 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-69 6кВ АЭС Инвест | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 22.4 | 4385.5 | 34155.34 | 1005348810 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ЗТП-74 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-74 6кВ АЭС Инвест | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 4.4 | 4385.5 | 4108 | 1005348813 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-05-30 | 2025-05-22 | ЗТП-19 6кВ (АЭС Инвест) | ЗТП-19 6кВ (АЭС Инвест) | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 1.5 | 4385.5 | 1400.46 | 1005348843 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | ЗТП-15 6кВ АЭС Инвест | ЗТП-15 6кВ АЭС Инвест | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 15.4 | 4385.5 | 20124.81 | 1005348851 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 |  |  | ЦРП 6 кВ Первомайский | ЦРП 6 кВ Первомайский | Испытание | Испытание изоляции сш в РП,ТП-6/10кВ | TO | 5.3 | 0 | 4385.5 | 0 | 1005349086 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | А ВЛ 10кВ Пирит-Карабаш | Уч-к КЛ в земле от ПС Пирит до оп №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 27 | 23 | 28783.47 | 27752.62 | 1006055705 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ВЛ-10кВ №20 ПС Харлуши | Опора № 16 | зу | СДЗП-Внеплан. замер уд-го сопр. грунта | TAO | 7.8 | 20.4 | 9584.51 | 23623.69 | 1006056927 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | Испытан Внепл | СДЗП-испытание резервного оборудования | TAO | 5.8 | 54.2 | 6578.91 | 63098.12 | 1006056928 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ТТ 10 ф.Пирит | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТТ-6/10кВ | TAO | 7.8 | 28.8 | 11150.63 | 31080.12 | 1006058727 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | 2025-08-02 | КВЛ 6 №25 ПС Радиозавод | Уч-к магистрали 1 КЛ выход из ПС | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 16.4 | 29.4 | 16759.94 | 34434.25 | 1006058728 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | КВЛ 6 № 1 С/З ЮУЖД от ПС 110 кВ Синеглаз | Отпайка 2 КЛ на ТП-1808 (3) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 6 | 5525.8 | 6948.15 | 1006057442 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | ВЛ-6кВ №8 ПС Биргильда-тяга | КЛ-6кВ от ПС Биргильда-тяга до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 18.5 | 15.4 | 19556.53 | 18126.75 | 1006057446 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ШСВ 6 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 13.2 | 10 | 13498.69 | 10008.62 | 1006058730 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-06 | 2025-09-01 | 2025-08-06 | КВЛ 6 Город от ПС ДДача(АЭС Инвест) | КВЛ 6 Город от ПС ДДача(АЭС Инвест) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 3.5 | 14744.14 | 5768 | 1006058858 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-07 | 2025-12-05 | 2025-02-13 | КТП-10 кВ №1005 п.Красное поле | КТП-10 кВ №1005 п.Красное поле | Испытание | Испытание изоляции (ТП-6/10кВ котл.) | TO | 82 | 149.4 | 107752.19 | 176069.6 | 1005347807 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-08-07 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ТТ 10 № 8 М/р Северный | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТТ-6/10кВ | TAO | 3.3 | 7 | 4710.5 | 8239.43 | 1006057449 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ВЛ-10кВ №303 РП-1811 | КЛ-10кВ от оп. №14 до ТП-2315 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 8 | 6188.53 | 8640.68 | 1005080080 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2025-08-13 | ВЛ-6кВ №14 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ТП-26 до ТП-27 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.4 | 19074.01 | 18991.6 | 1006058903 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-14 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.5 | 7 | 7234.02 | 8106.16 | 1006057509 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | КВЛ-6кВ ТП 70кв. дом-ТП 165кв. дом | КВЛ-6кВ ТП 70кв. дом-ТП 165кв. дом | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.2 | 21.8 | 12093.76 | 29294.29 | 1006057511 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101040 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | химЛаб | Ремонт Тангенс-3М | RA | 0 | 0 | 96300 | 96300 | 8000154665 | ГОТВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 12.7 | 43.6 | 14083.11 | 50786.82 | 1006057664 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-2120 до ТП-2121 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 28.4 | 19811.01 | 33608.41 | 1006057925 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-08-19 | КТП-10 кВ №2256 д. Тихомировка | КТП-10 кВ №2256 д. Тихомировка | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 16.4 | 15368.82 | 16414.1 | 1006059023 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 6.1 | 13.2 | 5792.25 | 15419.17 | 1006058316 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.9 | 8.2 | 7877.45 | 9651.9 | 1006058440 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-21 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ВЛ-10кВ №303 РП-1811 | КЛ-10кВ от оп. №47 до ТП-2315 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.6 | 6188.53 | 6048.47 | 1005080081 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | Уч маг ПС К. Разрезы - Опора № 1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 10.1 | 12.4 | 12515.82 | 14595.55 | 1006058209 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | КТП-10 кВ №14 п.Вишневогорск | КТП-10 кВ №14 п.Вишневогорск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 13.4 | 13986.95 | 13666.61 | 1006059026 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | КЛ-6кВ ТП-МОМЗ быт-ТП-Перекач ст№3 | КЛ-6кВ ТП-МОМЗ быт-ТП-Перекач ст№3 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 6.2 | 5617.93 | 7297.79 | 1006058613 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | ВЛ-10кВ №16 ПС Есаулка | ВЛ-10кВ №16 ПС Есаулка | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.4 | 10.4 | 10449.33 | 12241.44 | 1006059029 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | ВЛ-10кВ №7 ПС Аргаяш | Уч-к магистрали КЛ от ТП-2292 до ТП-2607 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 5.4 | 5249.43 | 6356.14 | 1006058616 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-08-28 | ПС 110/10 кВ Курчатовская | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.2 | 14.8 | 9462.69 | 15094.47 | 1006059025 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-08-28 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от оп. №1 до ТП-2381 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 10 | 10130.34 | 11770.61 | 1006059030 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836657 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836704 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836708 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836785 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Аргази | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836792 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836864 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | 2025-12-12 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837193 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837257 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837617 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | 2025-12-01 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.6 | 858.53 | 1144.7 | 1004837619 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004866201 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7868.14 | 1004868054 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 2025-08-29 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7868.14 | 1004868055 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004868960 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 2025-10-14 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004868961 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004868962 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004868963 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004869983 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004871593 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004871595 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | ПС 110/10 кВ Бутаки | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004872378 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Мех.завод | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5215.92 | 1004881133 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Красногорка | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 11733.22 | 1004881134 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004881135 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 2025-07-22 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Нагорная | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 26.6 | 14666.53 | 17302.37 | 1004882124 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ТТ 110 Нагорная | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004882125 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-05 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.6 | 2933.31 | 3031.8 | 1004930401 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Дружная | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 12.5 | 2933.31 | 7461.5 | 1004930402 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-26 | 2025-11-05 | ПС 35/10 кВ Дружная | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 11.5 | 2933.31 | 8791.52 | 1004930403 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2607.96 | 1004934289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-01 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934568 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934570 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 5.6 | 5274.18 | 6339.59 | 1004934579 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-09 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.6 | 5 | 6231.13 | 4920.49 | 1004934941 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 11.4 | 5593.16 | 16034.06 | 1004934943 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-14 | ПС 110/10 кВ Сары | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 5.4 | 5164.2 | 6570.65 | 1004934945 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 5.2 | 4366.74 | 6443.67 | 1004936199 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 3 | 3778.29 | 3396.21 | 1004937243 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-19 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.1 | 9 | 5802.17 | 10422.21 | 1004937245 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.8 | 21.4 | 6918.62 | 29464.57 | 1004937437 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.6 | 6 | 6599.63 | 7300.72 | 1004937563 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.6 | 5.6 | 5004.71 | 6814 | 1004937570 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-06-11 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.3 | 15.6 | 7716.09 | 19186.44 | 1004937578 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 0.8 | 5054.23 | 973.44 | 1004937638 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.7 | 16.6 | 3937.78 | 19707.28 | 1004937654 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Луговая 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004938120 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 9040.37 | 1004938122 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7574.08 | 1004938123 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6143 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004939087 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6143 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004939089 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6143 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004939091 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Мраморная | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 5245.43 | 1004939666 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-14 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 5.4 | 4685.73 | 6570.65 | 1004940025 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.3 | 12.4 | 4526.25 | 12662.14 | 1004940029 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | ПС 110/10 кВ Заварухино | СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 18080.73 | 1004942497 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Болото-7 | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 20.5 | 14666.53 | 13039.81 | 1004942542 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Шагол | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 10975.09 | 1004942702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | 2025-12-12 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004944610 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004945954 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004945958 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Кременкуль УДАЛЕНО | Т1 УДАЛЕНО | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 0 | 2821.34 | 0 | 1004947686 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-14 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3 | 6 | 4047.76 | 7300.72 | 1004947688 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 6.6 | 5532.7 | 8178.51 | 1004947690 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.7 | 0.8 | 3569.28 | 864.07 | 1004947692 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Межозёрная-Т | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7823.89 | 1004949573 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ТН 2С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7868.14 | 1004949574 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Разъезд6-Т | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 18080.73 | 1004950205 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 ТЭЦ 3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 10490.85 | 1004950206 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004969403 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-24 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1439.78 | 1004969404 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-24 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1439.78 | 1004969405 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004969406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004969407 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Кременкуль УДАЛЕНО | Т1 УДАЛЕНО | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004969409 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004969410 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 110/10 кВ Заварухино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004969412 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004969414 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004969415 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 110/6 кВ Кирпичная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004983234 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983235 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983236 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/10 кВ Сары | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983237 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/10 кВ Сары | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983238 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983239 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | ПС 110/6 кВ Батурино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983281 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004983287 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1616.97 | 1004983289 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004983292 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004983294 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-09 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983296 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-09 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983298 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983320 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983322 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983325 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Сигнал | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983326 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983328 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/10 кВ Ключи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983330 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004983332 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1472.27 | 1004983334 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004983336 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983338 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004983339 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.9 | 6.2 | 5114.7 | 7544.07 | 1004988680 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 2.2 | 4366.74 | 2676.93 | 1004989356 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004995848 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004995849 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1407.31 | 1004995850 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 3.2 | 9647.84 | 3622.64 | 1004998379 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 2025-11-06 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 7.2 | 9647.84 | 8703.08 | 1004999704 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 2025-11-11 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 5 | 9647.84 | 6881.47 | 1005000341 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 12.4 | 10410.77 | 14359.49 | 1005064334 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 9 | 10410.77 | 10622.01 | 1005064490 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 4 | 10410.77 | 4632.08 | 1005064498 | УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-27 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 8.2 | 10410.77 | 9282.99 | 1005064782 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 2.4 | 10410.77 | 2716.98 | 1005064783 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 13.4 | 10410.77 | 15470.86 | 1005064784 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Контур заземления | ЗУ | Измерение сопротивления ЗУ | TO | 1.8 | 11.4 | 2041.73 | 13418.49 | 1005064785 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Камыши | ТТ 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 8.4 | 8474.96 | 12323.02 | 1005064786 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Кулуево | ТТ 110 Яраткулово | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 0 | 8474.96 | 0 | 1005064791 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Яраткулово | КС ВЛ 110 Кулуево | Испытание | Испытание изоляции | TO | 4.2 | 0 | 5869.53 | 0 | 1005065255 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ТТ 110 Электролитная 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 6.4 | 8474.96 | 7930.66 | 1005066499 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-07 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТТ 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 15.4 | 8474.96 | 16541.96 | 1005067041 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТТ 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 14.8 | 8474.96 | 20684.84 | 1005067043 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТТ 110 РП | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 7.2 | 8474.96 | 8687.77 | 1005067046 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | ТТ 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 2.6 | 8474.96 | 2805.72 | 1005067049 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ТТ 110 СП | Испытание | Испытание изоляции | TO | 6.7 | 7.4 | 8474.96 | 9169.83 | 1005067161 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Касли | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 9.8 | 11091.34 | 12806.69 | 1005067264 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-02 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 5.8 | 11091.34 | 6230.09 | 1005067560 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 7.4 | 11091.34 | 7948.74 | 1005067561 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | СОВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 9.4 | 11091.34 | 9233.27 | 1005067562 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 8 | 11091.34 | 8632.98 | 1005067563 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ГОТВ ПРОВ УТВД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 7.8 | 11091.34 | 10193.08 | 1005067564 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-09 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Пирит | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 16.2 | 11091.34 | 18455.53 | 1005067575 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Т3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 12 | 11091.34 | 12949.46 | 1005067750 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-02 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 11.4 | 10410.77 | 12245.35 | 1005067842 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-04 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 8.4 | 10410.77 | 9022.88 | 1005067851 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 5.4 | 10410.77 | 5827.26 | 1005067906 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 7.6 | 10410.77 | 8201.33 | 1005067915 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 9 | 10410.77 | 11761.26 | 1005067983 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 16.4 | 10410.77 | 19878.17 | 1005067991 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 4.8 | 10410.77 | 5179.79 | 1005067998 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 2025-05-16 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | СВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15 | 11091.34 | 19602.09 | 1005068080 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ТТ 35 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.2 | 5.6 | 8224.16 | 6043.08 | 1005068084 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-04-02 | 2025-03-18 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Контур заземления | ЗУ | Измерение сопротивления ЗУ | TO | 1.8 | 15.4 | 2041.73 | 16618.49 | 1005068241 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-26 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 16 | 10410.77 | 16013.76 | 1005069129 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | ВЛ-10кВ №6 ПС Губернская | Уч-к магистрали 1 КЛ от ПС до опоры №1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 1.2 | 6188.53 | 1487 | 1005079584 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ВЛ-10кВ №12 ПС Кунашак | Уч-к магистрали КЛ от ТП-2501 до ТП-650 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 11.4 | 6188.53 | 13418.49 | 1005080201 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-12-29 | 2025-12-10 | ВЛ-10кВ №1 ПС Муслюмово | КЛ-10кВ от оп. №4 до ТП-1231 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 11.8 | 6188.53 | 13384.68 | 1005080203 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-15 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Присоединение ТСН 1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 6.2 | 6188.53 | 7179.76 | 1005080206 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ВЛ-6кВ №18 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от оп.№51 ТП-47 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 6.4 | 6188.53 | 6535.3 | 1005080210 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | ВЛ-6кВ №1 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 10 | 6188.53 | 10211.42 | 1005082037 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | ВЛ-6кВ №1 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 0.8 | 6188.53 | 816.91 | 1005082038 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ВЛ-6кВ №1 ПС Уфалей | Уч-к магистрали КЛ от оп.№237 до ТП-88 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 0 | 6188.53 | 0 | 1005082241 | ГОТВ ПРОВ УТВД ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ВЛ-6кВ №3 ПС Черемшанка | Отпайка КЛ от оп. № 42 до ТП-104 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.2 | 6188.53 | 5309.93 | 1005082246 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-07-21 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 20.5 | 14666.53 | 13039.81 | 1005149910 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-08 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | КС ВЛ 110 Уфалей ф.А св | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.1 | 16.6 | 5646.72 | 17742.28 | 1005167572 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-20 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 7 | 10410.77 | 7006.01 | 1005167591 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Водозабор | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 21.6 | 11091.34 | 25424.53 | 1005167600 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-15 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | СВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 26.4 | 11091.34 | 26422.69 | 1005167603 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-23 | 2025-06-04 | ПС 110/10 кВ Миасская | РН 10 1С | Испытание | Испытание изоляции | TO | 2.9 | 2.2 | 4348.9 | 2952.88 | 1005167608 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-23 | 2025-06-04 | ПС 110/10 кВ Миасская | РН 10 2С | Испытание | Испытание изоляции | TO | 2.9 | 1.2 | 4348.9 | 1610.66 | 1005167611 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-12 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 4 Красный камень | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 0.6 | 6369.91 | 743.5 | 1005167744 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА KKMP ДМНП | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-11 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 6 Увильды | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 9 | 6369.91 | 11152.51 | 1005167747 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-12 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 8 Резерв | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 4.4 | 6369.91 | 5452.33 | 1005167749 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-11 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 1 Курорт Увильды | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 5.2 | 6369.91 | 6443.67 | 1005167752 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-12 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 3 Кузнецкое | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 6.4 | 6369.91 | 7930.66 | 1005167754 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-12 | ПС 35/10 кВ Губернская | В 10 № 5 Губернское | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 1 | 6369.91 | 1239.16 | 1005167758 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПЕЧТ ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-19 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 1 Сельхозтехника | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 5.4 | 6369.91 | 6253.34 | 1005167821 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 3 Ромкор | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 12 | 6369.91 | 14124.72 | 1005167825 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 5 Город ТП Фидерный пункт | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 4.4 | 6369.91 | 5179.06 | 1005167830 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 13 Город ТП 30 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 10.2 | 6369.91 | 12639.49 | 1005167832 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 2 Город ТП 30 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 5.4 | 6369.91 | 6253.34 | 1005167836 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 4 Город ТП Фидерный пункт | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 10.4 | 6369.91 | 12241.44 | 1005167980 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-01-30 | 2025-01-23 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 8 Резерв | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 7 | 6369.91 | 10251.8 | 1005167982 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 14 Комплекс | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 8 | 6369.91 | 9416.5 | 1005167989 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 6 № 16 Ключи | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 7.4 | 6369.91 | 8710.26 | 1005167991 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 6 ТСН 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 6 | 6369.91 | 6474.74 | 1005167996 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-06-09 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 6 ТСН 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 2.2 | 6369.91 | 3156.68 | 1005168102 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 6 РЭС 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 2 | 6369.91 | 1886.81 | 1005168118 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 6 РЭС 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 9 | 6369.91 | 13085.13 | 1005168147 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 6 РП Центр | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 2.2 | 6369.91 | 2809.61 | 1005168154 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | В 6 № 9 РП "Центр" | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 2 | 6369.91 | 2869.72 | 1005168156 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | ПС 110/10 кВ Полевая | В 10 № 24 Горсети | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 4 | 6369.91 | 4320.34 | 1005168158 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 № 1 Полистром | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 6.6 | 6369.91 | 8178.51 | 1005168159 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-09 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 № 2 Полистром | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 3.4 | 6369.91 | 4213.15 | 1005168181 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 № 3 пос.Ш.Северная | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 8.2 | 6369.91 | 8856.69 | 1005168183 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 № 6 ш.Кр.Горнячка | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 7.2 | 6369.91 | 7776.61 | 1005168184 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-09 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 6 | 6369.91 | 7435 | 1005168187 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 4.8 | 6369.91 | 5948 | 1005168189 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | ПС 110/6 кВ К.Городская | В 6 № 1 Город | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 12.4 | 6369.91 | 15365.66 | 1005168192 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/6 кВ К.Городская | В 6 № 19 Город | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 0 | 6369.91 | 0 | 1005168193 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | ПС 110/6 кВ К.Городская | В 6 ДГР 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 5.9 | 3 | 6369.91 | 3717.51 | 1005168195 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005216146 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005216148 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005216325 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | ПС 110/10 кВ Бутаки | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005228942 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-07-03 | ПС 35/10 кВ Аптряково | В 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3053.22 | 1005237790 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-22 | 2025-07-15 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Мех.завод | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 6 | 2575.58 | 3816.53 | 1005238402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Красногорка | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2951.73 | 1005238404 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 8.4 | 3434.11 | 5343.14 | 1005238405 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ОВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005238406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ШСВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005238407 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ОРУ 110 кВ | УФК | УФК | TO | 4 | 0 | 6195.43 | 0 | 1005240196 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/10 кВ Маук | ОРУ 110 кВ | УФК | УФК | TO | 4 | 0 | 6195.43 | 0 | 1005240197 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | ОРУ 35 кВ | УФК | УФК | TO | 4 | 0 | 6195.43 | 0 | 1005240198 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 2025-11-20 | ПС 35/10 кВ Баландино | ОРУ 35 кВ | УФК | УФК | TO | 4 | 6 | 6195.43 | 8802.16 | 1005240199 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-11-12 | 2025-08-20 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 20.4 | 10410.77 | 25577.89 | 1005242946 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 |  |  | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 0 | 10410.77 | 0 | 1005242947 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 13.4 | 10410.77 | 15772.61 | 1005242948 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | ПС 110/6 кВ Коелга | Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 12.6 | 10410.77 | 12850.69 | 1005246152 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | КС ВЛ 110 ЮУГРЭС | Испытание | Испытание изоляции | TO | 4.2 | 2.8 | 5869.53 | 3295.76 | 1005247180 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-12 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | КС ВЛ 110 Еманжелинка | Испытание | Испытание изоляции | TO | 4.2 | 12.4 | 5869.53 | 14595.55 | 1005247183 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Каратабан | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005247400 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ТТ 110 Нагорная | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2141.48 | 1005251750 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-08 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Луговая 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2141.48 | 1005251767 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005251784 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-21 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005251847 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 2025-10-21 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 6.6 | 2289.41 | 4834.73 | 1005251849 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Нагорная | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3546.83 | 1005252019 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Болото-7 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3546.83 | 1005252140 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3371.27 | 1005252195 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 ТЭЦ 3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.2 | 4.2 | 3004.85 | 2686.68 | 1005254114 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-12 | 2025-11-06 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Мраморная | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1721.84 | 1005254228 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | В 35 Чумляк 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005255514 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6143 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1005256264 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Разъезд6-Т | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4282.96 | 1005259480 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | ПС 110/10 кВ Заварухино | СВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4282.96 | 1005259483 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 6 | 6
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-07-09 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005260887 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Красногорка | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.2 | 4.2 | 3004.85 | 3443.68 | 1005272850 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-05 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | В 110 Мех.завод | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1405.35 | 1005272913 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-05 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ШСВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2141.48 | 1005272915 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Межозёрная-Т | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005273239 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ПС 110/10 кВ Заварухино | В 110 Шагол | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 4.3 | 3076.4 | 2877.62 | 1005273437 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | ПС 35/10 кВ Каратабан | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005291229 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | ПС 35/10 кВ Каратабан | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005291231 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | В 35 Дербишево | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3070.49 | 1005291989 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3070.49 | 1005291990 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 250 | 336835 | 172723.1 | 1005298547 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-03 | ПС 35/10 кВ Аптряково | В 35 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 19.4 | 10505.76 | 19055.92 | 1005299923 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 35 Н.Уфалей 2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 6.4 | 10505.76 | 8250.84 | 1005299938 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Межозёрная-Т | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 3 | 3434.11 | 2673.13 | 1005300761 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-06-29 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Разъезд6-Т | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 8.4 | 3434.11 | 6922.97 | 1005300763 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 ТЭЦ 3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005300765 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-23 | 2025-09-05 | ПС 35/10 кВ Дружная | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 3.4 | 3434.11 | 2228.75 | 1005302210 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | ПС 35/10 кВ Дружная | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 4.1 | 2575.58 | 2697.2 | 1005302211 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Мраморная 3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005322671 | ГОТВ ПРОВ УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Водозабор | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.6 | 3434.11 | 3078.38 | 1005322678 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-07-04 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3053.22 | 1005325078 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 10 | 16.3 | 7154.4 | 11980.32 | 1005331650 | УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-07-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 33 | 107 | 23609.52 | 74391.08 | 1005333648 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 Исаково | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2289.91 | 1005334296 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Ю.Копи 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005334692 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005334694 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | В 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005346030 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005346031 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | В 35 Птицефабрика | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3527.95 | 1005347764 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | 2025-12-11 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3434.11 | 1005347766 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | 2025-12-11 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3434.11 | 1005347769 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3527.95 | 1005347772 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | ПС 110/6 кВ Первомайка | В 110 Т3 | NRG&TAO$0 | Диагн-ка покрышек ВМТ-110 методом УЗНК | TAO | 0 | 0 | 57761.63 | 57761.63 | 1006058266 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | ТН 1С 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТН-110кВ | TAO | 1.5 | 13.6 | 1839.63 | 15749.13 | 1006059024 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | ВЛ-10кВ №10 ПС Есаулка | ВЛ-10кВ №10 ПС Есаулка | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 10.4 | 10314.59 | 12241.44 | 1006059031 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | Уч маг ПС К. Разрезы - Опора № 1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.3 | 14 | 12713.89 | 17530.45 | 1006061195 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 2.6 | 5239.64 | 3221.84 | 1006061363 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | КЛ-10 кВ от ТП 2500 (811м) | КЛ-10 кВ от ТП 2500 (811м) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 12.4 | 17231.51 | 15365.66 | 1006061877 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 29.8 | 25246.38 | 37109.29 | 1006062257 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ВЛ-6кВ №14 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ТП-26 до ТП-27 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 14.8 | 16.4 | 17524.57 | 16746.69 | 1006062259 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга | Отпайка на ТП-202 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 10.5 | 10.4 | 11864.04 | 11232.88 | 1006061367 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | КВЛ-6кВ отПС Чумляк ф. №12 | Участок КЛ от ПС Чумляк до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 8.6 | 15481.13 | 10656.84 | 1006061374 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп.4 до РП-2651 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 24 | 34.4 | 32013.58 | 42900.51 | 1006061376 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП ДВМА KKMP ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Водозабор | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание Вводов 110кВ | TAO | 14.7 | 16.4 | 17457.2 | 16746.69 | 1006062264 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ВЛ-6кВ №14 ПС Уфалей | Участок магистрали КЛ от ТП-26 до ТП-27 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 14.8 | 16.2 | 17432.45 | 20074.5 | 1006062265 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | ВЛ-10кВ №6 ПС Большой Куяш | Отпайка КЛ на ТП-2974 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 13.6 | 15.8 | 16439.78 | 19760.96 | 1006061378 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ДМНП ДВМА KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание Вводов 110кВ | TAO | 13.2 | 13 | 14880.57 | 14041.1 | 1006061506 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 10.5 | 15.2 | 14075.04 | 18835.33 | 1006062267 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-05 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | КВЛ-10кВ №8 от ПС Касли | КВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-65 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.2 | 18981.89 | 20074.5 | 1006062275 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | 2С 10 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание с-6/10кВ | TAO | 3.9 | 12.2 | 8246.95 | 12457.91 | 1006062276 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-50 - ТП-51 АЭС Инвест | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 10 | 16 | 14106.7 | 19826.67 | 1006062277 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | ВЛ-10кВ №22 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №18 до оп. №19 на ТП-2062 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 6.4 | 6188.53 | 7259.49 | 1005079928 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-09 | КВЛ-6кВ №15 от ПС К.Разрезы | Уч маг ПС К. Разрезы - Опора № 1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 10.5 | 11.4 | 12324.67 | 14126.49 | 1006061493 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-09 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 0.8 | 4410.52 | 991.33 | 1006061976 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 20.1 | 49.6 | 20818.64 | 54093.36 | 1006062320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 14.1 | 12.4 | 15210.5 | 20256.1 | 1006061494 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | КВЛ-6кВ отПС Чумляк ф. №12 | Участок КЛ от ПС Чумляк до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 9.3 | 17.4 | 14280.02 | 21561.49 | 1006061495 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | ВЛ-10кВ №11 ПС Баландино | Уч-к КЛ в земле отР(2261) до отп.ТП-2261 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 11.4 | 16770.89 | 14217.55 | 1006061753 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 17.7 | 16.4 | 19478.21 | 20322.32 | 1006061755 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ШСВ 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание Вводов 110кВ | TAO | 9.9 | 14.4 | 13302.34 | 14704.42 | 1006061759 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 5.8 | 3.8 | 5657.66 | 4708.83 | 1006062332 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | КВЛ-10кВ №16 от ПС Касли | КЛ 10 кВ ПС Касли - РП-4 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 13.6 | 17784.26 | 16852.67 | 1006062333 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-17 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | ПС 110/10 кВ Харлуши | Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.3 | 9.4 | 10410.77 | 10641.48 | 1005167616 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-18 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | ВЛ-10кВ №22 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №22 до оп. №23 на ТП-2062 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 7.4 | 6188.53 | 8393.79 | 1005079930 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ПС 110/10 кВ Кременкуль (РЕК) | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 3.8 | 4.8 | 4055.82 | 5948 | 1006061843 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 11.6 | 14.4 | 14447.57 | 14704.42 | 1006062337 | ПРОВ УТВД ГОТВ УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ЗТП-83 6кВ Аренда КыштымГО | ЗТП-83 6кВ Аренда КыштымГО | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 5 | 6210.42 | 6195.84 | 1006062338 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-09-20 | А КЛ 10 ТП-48 - ТП-50 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-48 - ТП-50 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 7.2 | 14836.26 | 9104.11 | 1006062339 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | ВЛ-10кВ №11 ПС Баландино | Уч-к КЛ в земле отР(2261) до отп.ТП-2261 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 13.8 | 21.4 | 19154.03 | 26791.34 | 1006061845 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | ВЛ 6 кВ ПС Чумляки ф.14 - РП 17(МУП КЭС) | ВЛ 6 кВ ПС Чумляки ф.14 - РП 17(МУП КЭС) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 11 | 10590.97 | 13746.77 | 1006061850 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП ДВМА KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-23 | 2025-12-29 | 2025-12-11 | ВЛ-10кВ №22 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп. №27 до ТП-2062 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 7 | 6188.53 | 7940.07 | 1005079931 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | КВЛ-10кВ №306 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от оп. №34 до РП-3009 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14 | 17968.51 | 17484.92 | 1006061858 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП ДВМА KKMP ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | КЛ-10кВ отпайка на ТП-2597 оп.5 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 6.5 | 12 | 9906.36 | 14510.52 | 1006061963 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | КТП-10 кВ №2968 | КТП-10 кВ №2968 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14.4 | 18152.76 | 17844 | 1006061972 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 5.6 | 6621.52 | 6939.33 | 1006062382 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от РП-3011 до РП-3012 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 18.4 | 19995.26 | 22800.66 | 1006061970 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | ПС 35/10 кВ Береговая | ПС 35/10 кВ Береговая | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 18 | 13.2 | 18206.31 | 16356.99 | 1006062383 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | КТП-10 кВ №2968 | КТП-10 кВ №2968 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 12.2 | 12 | 11958.45 | 14870 | 1006061969 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | КТП-10 кВ №2968 | КТП-10 кВ №2968 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 9.4 | 15849.64 | 11648.16 | 1006061971 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-09-26 | КЛ 6 кВ ТП 178-ТП 179 | КЛ 6 кВ ТП 178-ТП 179 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14.2 | 18060.64 | 17596.15 | 1006062386 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/6 кВ Коелга | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 0.8 | 4410.52 | 944.17 | 1006061974 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/10 кВ Томино | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 3 | 5423.9 | 3540.68 | 1006061975 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 5.6 | 6621.52 | 6048.47 | 1006062389 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | КЛ 6 кВ ТП 177-ТП 179 | КЛ 6 кВ ТП 177-ТП 179 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 5.2 | 5157.3 | 6443.67 | 1006062392 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | ПС 35/10 кВ Багаряк | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 9 | 8187.65 | 11152.51 | 1006062393 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836559 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836717 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-03 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004836874 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004836965 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-24 | 2025-12-11 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004836970 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-24 | 2025-12-11 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004836977 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837491 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 858.53 | 1004837493 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837494 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837498 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-03 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837547 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837671 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004838198 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8231.32 | 1004868057 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | 2025-08-14 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004868964 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-08-14 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 8.2 | 2933.31 | 6375.15 | 1004868967 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004869984 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004869985 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | ПС 110/6 кВ Зелёная | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004870986 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | ПС 110/6 кВ Зелёная | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004870988 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 14 | 8799.92 | 10016.16 | 1004870991 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004871591 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ТН ОСШ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004881136 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Еманжелинка | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8231.32 | 1004882128 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Исаково 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 0 | 14666.53 | 0 | 1004882411 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 5
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Еманжелинка 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 0 | 5866.61 | 0 | 1004882415 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ЗАКР KKMP ДМНП ПКАЛ НЕВЫ | 0 | 2
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004929228 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004930789 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | ПС 35/10 кВ Губернская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934567 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934571 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6137090 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934572 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004935428 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.7 | 7.4 | 5164.2 | 7225.74 | 1004937241 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 ШСВ | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8229.37 | 1004938125 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-18 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 12.4 | 4845.23 | 15209.01 | 1004938297 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.6 | 12.2 | 3409.79 | 15117.84 | 1004938419 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-11-01 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 5.6 | 3728.78 | 8215.35 | 1004938567 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.9 | 4.4 | 3888.28 | 5353.86 | 1004938689 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.4 | 6.4 | 3090.81 | 7787.43 | 1004938697 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-10-03 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.2 | 3.2 | 2771.82 | 3420.2 | 1004938968 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.5 | 4.8 | 3250.31 | 5840.58 | 1004939141 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 1.4 | 2452.84 | 1703.5 | 1004939676 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-11-01 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.2 | 2.2 | 1545.4 | 3227.45 | 1004940022 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 АТЭЦ 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 0 | 17599.82 | 0 | 1004940037 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 6
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ТН 1С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004941675 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ТН 2С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004941677 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-16 | ПС 110/10 кВ Заварухино | ТН 1С 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8231.32 | 1004942711 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 2025-09-16 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 8.2 | 2933.31 | 5366.48 | 1004944605 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА KKMP ДМНП | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946963 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 7675.36 | 1004946978 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-11-18 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 10085.08 | 1004946979 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ТТ 110 СП | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004947681 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 ПС480 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004947682 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2025-12-17 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Карабаш | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 20.5 | 14666.53 | 14666.53 | 1004947683 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 5 | 5
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004947684 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 5 | 4366.74 | 6195.84 | 1004949361 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 5.6 | 6280.65 | 5510.94 | 1004949402 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 8 | 4845.23 | 9264.2 | 1004949442 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 4.6 | 5642.68 | 5326.9 | 1004949455 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.5 | 6.4 | 6808.65 | 7245.26 | 1004949457 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-26 | 2025-08-15 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 2 | 4845.23 | 2316.05 | 1004949459 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004976591 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004976592 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004976593 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004976594 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004976595 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | ПС 110/10 кВ Миасская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004976596 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004976597 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004976598 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004976599 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | ПС 110/10 кВ Шумово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 808.49 | 1004978560 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-21 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 3.3 | 786.99 | 2353.1 | 1004978561 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004978562 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 3.2 | 786.99 | 2207.26 | 1004978563 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004982282 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004982284 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-02 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983283 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-02 | ПС 110/10 кВ Бектыш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1004983285 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-08-18 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1710.4 | 1004983290 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/10 кВ Керамика | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985052 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004985053 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985054 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985055 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985056 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985057 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004985058 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-01 | ПС 110/10 кВ Бутаки | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004985059 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/6 кВ К.Городская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985321 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-01 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1004985322 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 2025-10-01 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1605.56 | 1004985323 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985324 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985325 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985326 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985327 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985328 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004985329 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | 2025-08-21 | ПС 110/10 кВ Бакалинская | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.1 | 14.4 | 2980.84 | 17194.86 | 1004985819 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 7.8 | 5692.2 | 9032.59 | 1004986081 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | ПС 110/10 кВ Уралбройлер | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.3 | 13 | 7716.09 | 16109.17 | 1004986083 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-11-01 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 1.6 | 2452.84 | 2347.24 | 1004987613 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.5 | 5.4 | 4845.23 | 6113.19 | 1004987615 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 0.8 | 8832.52 | 905.67 | 1004989550 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-10-06 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 8.4 | 5642.68 | 8266.42 | 1004989552 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 8.4 | 4366.74 | 10221.01 | 1004989888 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.7 | 7 | 8722.54 | 8261.55 | 1004989890 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 0.4 | 7875.57 | 452.82 | 1004989892 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | ПС 35/10 кВ Березово | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 1 | 3728.78 | 1216.78 | 1004989894 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.1 | 0.8 | 8992.01 | 944.17 | 1004990034 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 0.8 | 7925.08 | 944.17 | 1004990093 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | ПС 110/35/6 кВ Рыбная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004990887 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 7.4 | 5593.16 | 8377.33 | 1004991317 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т3 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.2 | 0 | 5593.16 | 0 | 1004991580 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004992110 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004992111 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004992112 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004992113 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004992114 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004992115 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004992116 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 35/6 кВ Ст.Коркино АЭС ИНВЕСТ | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1004992117 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | ПС 110/10 кВ Бектыш | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 7 | 9647.84 | 9634.04 | 1004999196 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Алабуга | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.8 | 9647.84 | 944.17 | 1004999708 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ПС 35/10 кВ Березово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001743 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ПС 35/10 кВ Березово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001744 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001745 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001746 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001747 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1005001748 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 35/10 кВ Алабуга | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1005001749 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001750 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Мирная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001751 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001752 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-07 | ПС 35/10 кВ Сугояк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2.2 | 786.99 | 1803.84 | 1005001753 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001754 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001755 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Бродокалмак 35 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005001756 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 Разъезд6-Т | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 16.4 | 11091.34 | 22012.35 | 1005064565 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | В 110 ТЭЦ 3 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 10.4 | 11091.34 | 12043.46 | 1005064566 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Стройка 4 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 0 | 11091.34 | 0 | 1005067274 | ГОТВ ПРОВ УТВД ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 АТЭЦ 1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 13.4 | 11091.34 | 17511.19 | 1005067343 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Мраморная | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 15.8 | 11091.34 | 19225.23 | 1005067350 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-06 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Карабаш | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 7.4 | 11091.34 | 9932.41 | 1005067359 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Аргаяш | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 13.8 | 11091.34 | 16885.88 | 1005067427 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Тайгинка | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 12.4 | 11091.34 | 16113.75 | 1005067434 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ШСВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 18 | 11091.34 | 17680.73 | 1005067438 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-09 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ОВ 110 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 9.4 | 11091.34 | 11437.78 | 1005067439 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 110 Гидроузел | Испытание | Испытание изоляции | TO | 9.9 | 0 | 11091.34 | 0 | 1005068969 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-08-28 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 12.3 | 5866.61 | 8770.68 | 1005092404 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП СРНА ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Водозабор | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 24.6 | 11733.22 | 17541.37 | 1005092406 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2025-12-01 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 17599.82 | 1005096952 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1005096956 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 8.2 | 8.2 | 5866.61 | 6723.38 | 1005096957 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1005149319 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1005149900 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-03 | ПС 110/10 кВ Маук | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1005149904 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Исаково 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 0 | 3791.84 | 0 | 1005159525 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 5
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | ПС 110/10 кВ Заварухино | ТН 1С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005159526 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ТН 1С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216151 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ТН 2С 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005216152 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ТН ОСШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 736.13 | 1005217262 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-08-18 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Водозабор | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 7.2 | 2575.58 | 5291.92 | 1005235463 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-08-21 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | СВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 7.2 | 2575.58 | 5055.13 | 1005235676 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 2025-10-09 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005237285 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-08-21 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Ункурда | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005237288 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-08-18 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 ЮУГРЭС | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 6.5 | 2575.58 | 4586.68 | 1005247191 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Еманжелинка | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 8.2 | 2575.58 | 5724.34 | 1005247193 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Спиркино | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005247198 | ПРОВ УТВД ГОТВ УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | ПС 110/6 кВ Первомайка | ТТ 110 ШСВ | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2035.48 | 1005251801 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2351.96 | 1005251845 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | ПС 110/6 кВ Зелёная | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005251851 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | ПС 110/6 кВ Зелёная | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005251852 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-08 | ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005251854 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005251856 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | ТТ 110 Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2851.34 | 1005252016 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-02 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ТТ 110 СП | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005252017 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Карабаш | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3791.84 | 1005252194 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Еманжелинка 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3527.95 | 1005254922 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-08-20 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Исаково 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 4.8 | 2575.58 | 3413.58 | 1005254925 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК ТСДУ СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-08-26 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 Еткуль | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005255865 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | В 35 К.Разрезы 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2216.8 | 1005255866 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 АТЭЦ 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 4578.82 | 1005259484 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 5247.52 | 1005259489 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Еманжелинка 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 0 | 1502.43 | 0 | 1005272846 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 2
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 110 Еманжелинка | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2046.99 | 1005273236 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1721.84 | 1005279804 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | СВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 2.1 | 2.1 | 1502.43 | 1502.43 | 1005279805 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 110 Водозабор | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 8.6 | 3076.4 | 6320.9 | 1005279810 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2025-12-03 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005279812 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 ПС480 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005279813 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005280882 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | В 35 Еткуль-Чумляк | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005291228 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | В 35 Селезян | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005291233 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005291235 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005291238 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | В 35 КС 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 8.2 | 3434.11 | 6026.91 | 1005294470 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 10 | 336835 | 6736.7 | 1005298549 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 13.4 | 10505.76 | 16168.92 | 1005300026 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | В 35 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 13.4 | 10505.76 | 15517.5 | 1005300038 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 35 Т1 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 9.4 | 10505.76 | 10708.76 | 1005300253 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 35 Т2 | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 14 | 10505.76 | 15038.15 | 1005300301 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ГОТВ ПРОВ УТВД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | В 35 Каратабан | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 8 | 10505.76 | 9913.33 | 1005300305 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ОВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005322673 | ГОТВ ПРОВ УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | В 35 Н.Уфалей 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3606.74 | 1005322702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | В 110 Тайгинка | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 10.1 | 3434.11 | 6759.05 | 1005325394 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 10 | 34 | 7154.4 | 22753.24 | 1005331782 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 10 | 51.4 | 7154.4 | 34397.55 | 1005333829 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Ю.Копи 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005334696 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Чурилово-т | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005334698 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Т3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005334699 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ПС 35/6 кВ С.Копи | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2645.96 | 1005334701 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2575.58 | 1005347831 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005391781 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Русская Теча | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 7 | 7266.4 | 8261.55 | 1006062160 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | КЛ 6 кВ №40-05 (от ПС Болото 4) | КЛ 6 кВ №40-05 (от ПС Болото 4) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 5 | 5065.18 | 5400.42 | 1006062398 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | КЛ 6 ФП-1 - ТП-87 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ФП-1 - ТП-87 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 8.4 | 5710.05 | 10409 | 1006062399 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101070 | 2025-09-30 | 2025-09-29 |  | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | NRG&TAO$0 | Ремонт Тангенс-2000 | RA | 0 | 0 | 100648.8 | 83874 | 8000157808 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-01 |  |  | ПС 110/6 кВ К.Городская | В 6 № 19 Город | NRG&TAO$0 | 0 | TAO | 3.9 | 0 | 2627.32 | 0 | 1006064744 |  | ОТКР ДМНП KKMP ПКАЛ | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-10-01 | ПС 35/6 кВ С.Копи | В 6 № 3 пос.Ш.Северная | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 3.9 | 5.4 | 5667.44 | 6570.65 | 1006064745 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-10-01 | ПС 110/6 кВ К.Городская | В 6 № 19 Город | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 3.9 | 7 | 5851.7 | 8517.51 | 1006065176 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-02 | 2025-10-29 | 2025-10-02 | КВЛ-6кВ ФП - ТП-10А | КВЛ-6кВ ФП - ТП-10А | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 13.4 | 17692.14 | 15169.76 | 1006064749 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-02 | 2025-10-29 | 2025-10-02 | КТП-104 г. Еманжелинск | КТП-104 г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 14.9 | 14.4 | 16670.69 | 15390.89 | 1006064751 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 2025-10-02 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 17.4 | 15.2 | 18723.36 | 18495.14 | 1006066180 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-03 | 2025-10-29 | 2025-10-03 | ПС 110/6 кВ К.Городская | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 0.6 | 4318.39 | 641.29 | 1006064755 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-03 | 2025-10-29 | 2025-10-03 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 6.4 | 6990.02 | 7787.43 | 1006064758 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 2025-10-03 | А КЛ 10 ТП-48 - ТП-50 АЭС Инвест | А КЛ 10 ТП-48 - ТП-50 АЭС Инвест | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 27.4 | 24140.89 | 33622.63 | 1006066181 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 2025-10-06 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 12 | 10.4 | 12874.54 | 12654.57 | 1006064771 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Каясан | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 2.2 | 5055.4 | 2165.02 | 1006064773 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-07 | КТП-10 кВ № 2158 (Синьор Витамин) | КТП-10 кВ № 2158 (Синьор Витамин) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 5 | 6210.42 | 4920.49 | 1006064774 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Кулуево | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 4 | 5884.52 | 4867.15 | 1006064927 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Светлая | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 18 | 15.8 | 19403.93 | 16887.23 | 1006066182 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 30 | 30
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2025-10-08 | ВЛ-10кВ №7 ПС Губернская | ВЛ-10кВ №7 ПС Губернская | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.2 | 9.8 | 12732.89 | 11924.5 | 1006064933 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2025-10-08 | ПС 35/10 кВ Губернская | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 4.2 | 5976.65 | 5110.49 | 1006064934 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2025-10-08 | ПС 35/10 кВ Баландино | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 5.8 | 9 | 8052.92 | 9619.31 | 1006064935 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 2025-10-08 | А КТП-18 10кВ АЭС Инвест | А КТП-18 10кВ АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 14.7 | 21.2 | 19668.2 | 25984.32 | 1006066183 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-09 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 8 | 7592.29 | 7872.79 | 1006064936 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-09 | ПС 110/10 кВ Алишево | РК 110 Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ОПН-110 | TAO | 6.6 | 6 | 7209.97 | 5904.59 | 1006064937 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-09 | ВЛ-10кВ №21 ПС Асфальтная | КЛ-10кВ от ПС Асфальтная до оп. №1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 14.4 | 18152.76 | 17521.72 | 1006064981 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-09 | ВЛ-10кВ №21 ПС Асфальтная | ВЛ-10кВ №21 ПС Асфальтная | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 3 | 4143.93 | 3650.35 | 1006064982 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-09 | 2025-10-31 | 2025-10-09 | КЛ 6 кВ ТП-157-ТП-39 в2 | КЛ 6 кВ ТП-157-ТП-39 в2 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 6.2 | 5617.93 | 7638.3 | 1006066184 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2025-10-10 | ВЛ-10кВ №21 ПС Асфальтная | КЛ-10кВ от ПС Асфальтная до оп. №1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7.3 | 15.4 | 12011.43 | 18738.51 | 1006064870 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2025-10-10 | ПС 110/6 кВ Первомайка | Присоединение ТМПС 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 5.8 | 9 | 8052.92 | 8856.89 | 1006064984 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2025-10-10 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 5.8 | 9.4 | 8237.17 | 10046.83 | 1006066185 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-13 | 2025-10-29 | 2025-10-13 | ЗТП-102А г. Еманжелинск | ЗТП-102А г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 14.8 | 14631.82 | 16989.92 | 1006064867 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-14 | 2025-11-28 | 2025-10-14 | ВЛ-10кВ №204 РП-1811 | КЛ-10кВ от оп. №153-2 до ТП-2025 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3.8 | 6188.53 | 5574.7 | 1005079939 | ТСДУ УТЭК СОЗД БЛОК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-10-14 | ЗТП-"Фидерный пункт" г. Еманжелинск | ЗТП-"Фидерный пункт" г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 20.5 | 14.4 | 20443.24 | 16301.85 | 1006064869 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | КТП-10 кВ №41 г. Касли АЭС Инвест | КТП-10 кВ №41 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 9 | 8052.92 | 10951.08 | 1006066188 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | ТП-6/0,4 №3022(4) Полетаево | ТП-6/0,4 №3022(4) Полетаево | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 15 | 18429.14 | 16981.09 | 1006065162 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2025-10-15 | ПС 35/10 кВ Мирная | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 4 | 5884.52 | 4867.15 | 1006065223 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-15 | КВЛ-10кВ №8 от ПС Касли | КВЛ-10кВ ПС Касли - ТП-7 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.4 | 19074.01 | 19955.29 | 1006066189 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 2025-10-16 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от оп. №34 до РП-3009 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 43.2 | 18152.76 | 52565.16 | 1006065224 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-16 | КВЛ-10кВ №16 от ПС Касли | КЛ 10 кВ ПС Касли - РП-4 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 37.2 | 21377.14 | 45452.91 | 1006066192 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | ВЛ-10кВ №25 ПС Заварухино | КЛ-10кВ от РП-3011 до РП-3012 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 65 | 19534.64 | 79091.09 | 1006065226 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | ВЛ 0,4 №4 от ТП-237 (д. Полетаево 2-е) | ВЛ 0,4 №4 от ТП-237 (д. Полетаево 2-е) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 13.4 | 17692.14 | 15169.76 | 1006065171 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | ВЛ-10кВ №17 ПС Шершневская | Отпайка на ТП-2550 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 13 | 17507.89 | 14716.94 | 1006065172 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-10-21 | КЛ 6 ФП-1 - ТП-74 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ФП-1 - ТП-74 (АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 5.2 | 5157.3 | 6421.52 | 1006066196 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | ПС 35/10 кВ Сугояк | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 0.6 | 4318.39 | 679.22 | 1006065178 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | ПС 110/10 кВ Боровая | Т2 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 5.2 | 5 | 5061.29 | 5660.36 | 1006065179 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ЗТП-10 кВ №45 г. Касли АЭС Инвест | ЗТП-10 кВ №45 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 15.8 | 15092.44 | 17886.75 | 1006066197 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-23 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | ВЛ-10кВ №13 ПС Есаулка | КЛ-10кВ от оп. №8 до ТП-133 Спецшкола | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 13 | 6188.53 | 16893.45 | 1005080098 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-10-23 | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-2077 Лесной остров | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-2077 Лесной остров | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 10.4 | 7552.55 | 11773.54 | 1006065384 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | В 110 Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание Вводов 110кВ | TAO | 9.9 | 12.4 | 12381.09 | 14037.68 | 1006065170 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | КВЛ-10кВ №23 ПС Полевая | КЛ-10кВ от оп.4 до РП-2651 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 34.2 | 36.4 | 39806.26 | 44702.7 | 1006065390 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 200 | 200
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | КВЛ-6кВ ТП-23 - ТП-22 | КВЛ-6кВ ТП-23 - ТП-22 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 15.7 | 16.8 | 18315.12 | 17956.04 | 1006065477 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | КЛ 6 ТП-7 - ТП-81 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-7 - ТП-81 (АЭС Инвест) | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 34.2 | 46.6 | 40635.39 | 55459.25 | 1006066198 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 200 | 200
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 2025-10-26 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Присоединение КВЛ 6 ТП 21М - ТП 22М 1С | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 29.6 | 25154.26 | 36016.87 | 1006066199 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2025-10-27 | ПС 110/10 кВ Акбашево | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 3 | 5423.9 | 3396.21 | 1006065475 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | КТП-138 г. Еманжелинск | КТП-138 г. Еманжелинск | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 14.9 | 17 | 17868.32 | 25504.89 | 1006065503 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | КЛ-10 кВ от ТП 2500 (811м) | КЛ-10 кВ от ТП 2500 (811м) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 21 | 21.8 | 24188.69 | 26525.94 | 1006065511 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | ПС 35/10 кВ Дербишево | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7.8 | 7 | 7436.12 | 8517.51 | 1006066011 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | ПС 35/10 кВ Дербишево | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 5.4 | 6529.4 | 6570.65 | 1006066012 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | КЛ-10кВ №10 от ПС Касли(АЭС Инвест) | Участок магистрали №1 КЛ ПС Касли - РП4 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 21.4 | 21377.14 | 24226.33 | 1006066015 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | КЛ-0,4 кВ №4 от ТП-2077 | КЛ-0,4 кВ №4 от ТП-2077 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 19.2 | 16310.26 | 22060.1 | 1006066017 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | КВЛ 6 Город от ПС ДДача(АЭС Инвест) | КВЛ 6 Город от ПС ДДача(АЭС Инвест) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 6.6 | 8842.3 | 10995.47 | 1006066286 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | ТСН 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005004344 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | ТСН 2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 712.03 | 786.99 | 1005004345 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 689.92 | 901.91 | 1005004346 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  | ПС 110/6 кВ Первомайка | В 110 ШСВ | NRG&TAO$0 | Диагн-ка покрышек ВМТ-110 методом УЗНК | TAO | 0 | 0 | 57761.63 | 57761.63 | 1006060810 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  | ПС 110/6 кВ Первомайка | В 110 Луговая 1 | NRG&TAO$0 | Диагн-ка покрышек ВМТ-110 методом УЗНК | TAO | 0 | 0 | 57761.63 | 57761.63 | 1006060812 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  | ПС 110/6 кВ Первомайка | В 110 Т2 | NRG&TAO$0 | Диагн-ка покрышек ВМТ-110 методом УЗНК | TAO | 0 | 0 | 57761.63 | 57761.63 | 1006060814 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | ПС 35/6 кВ Ерофеевка АЭС ИНВЕСТ | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр,ТВК ПС | TAO | 6 | 0.4 | 4226.27 | 452.82 | 1006066018 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004802989 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004803029 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ТСН 3 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004803042 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837518 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ПС 110/10 кВ Полевая | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 803.06 | 1004837519 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837611 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-10 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004837612 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-03 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004837660 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 881.99 | 1004837662 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004871589 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-13 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 24.6 | 24.6 | 17599.82 | 15736.27 | 1004882129 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 6 | 6
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-22 | ПС 110/35/10 кВ Еткуль | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004934298 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935420 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | ПС 110/10 кВ Каясан | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935422 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935424 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935425 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935426 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | ПС 110/10 кВ Вахрушево | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3013.45 | 1004935427 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-22 | 2025-12-09 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Касли | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 11733.22 | 1004939667 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-24 | 2025-12-01 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Тайгинка | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8799.92 | 1004940038 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 10490.85 | 1004940039 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 13.4 | 6280.65 | 16604.82 | 1004947694 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.5 | 3.6 | 6440.15 | 4380.43 | 1004947697 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.8 | 0.4 | 6918.62 | 486.71 | 1004949115 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.3 | 0.8 | 6121.17 | 905.67 | 1004949205 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 12.4 | 5323.7 | 15365.66 | 1004949207 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.8 | 15.2 | 1910.63 | 16245.95 | 1004986085 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.8 | 16.4 | 3049.64 | 20322.32 | 1004986088 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.5 | 4.4 | 1650.35 | 5452.33 | 1004986166 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т4 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4.4 | 4.2 | 4825.53 | 5110.49 | 1004986177 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 1.2 | 4.6 | 1273.74 | 5700.17 | 1004986242 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2.1 | 6 | 2170.89 | 7435 | 1004986327 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 2025-09-29 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.8 | 24.8 | 4304.99 | 24572.62 | 1004986339 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-03 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 2 | 14 | 2278.03 | 14963.37 | 1004986482 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.6 | 8.6 | 8052.64 | 9288.73 | 1004986485 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.5 | 5.2 | 9182.45 | 5616.43 | 1004986487 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 17 | 7066.76 | 16729.67 | 1004986496 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.5 | 7 | 7694.44 | 6888.68 | 1004986736 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.3 | 2 | 7443.38 | 1968.2 | 1004986960 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.1 | 5.2 | 7424.97 | 5117.31 | 1004986963 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.4 | 2.4 | 7801.57 | 2361.84 | 1004986965 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 6.4 | 6062.47 | 7787.43 | 1004986968 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 2 | 3802.85 | 2137.63 | 1004986974 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 |  |  | ПС 110/6 кВ Болото-4 | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 0 | 3802.85 | 0 | 1004987250 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-10-22 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 19.6 | 3802.85 | 22105.25 | 1004987252 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-05 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004987667 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.2 | 4.4 | 4735.24 | 6454.92 | 1004989358 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-10 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.7 | 7.2 | 8354.04 | 10562.59 | 1004990452 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.4 | 8 | 7875.57 | 11736.21 | 1004990454 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 9.6 | 8 | 13376.61 | 11736.21 | 1004990456 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.9 | 5.4 | 10267.96 | 7921.96 | 1004990562 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 2025-11-18 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.4 | 5 | 11065.41 | 7335.14 | 1004990574 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.9 | 7.6 | 10267.96 | 11149.41 | 1004990835 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-06 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 4 | 12.8 | 4090.71 | 15574.85 | 1004990855 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 8 | 8
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-06 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6 | 10 | 7066.76 | 10688.12 | 1004990949 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-06 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.8 | 7.4 | 9326.39 | 7909.22 | 1004990952 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ПС 35/10 кВ Перевоз | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 7.2 | 7.4 | 8805.84 | 7556.43 | 1004991010 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | ПС 35/10 кВ Шемаха | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.2 | 6.6 | 7666.83 | 6739.53 | 1004991014 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-08-14 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 9.2 | 4035.52 | 9310.19 | 1004991127 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | ПС 35/10 кВ Огнёво | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.2 | 7.6 | 6295.14 | 9247.57 | 1004991163 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.8 | 5.4 | 6815.69 | 6570.65 | 1004991166 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.6 | 1.4 | 6564.61 | 1703.5 | 1004991300 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 5.5 | 2.8 | 6439.09 | 3406.99 | 1004991310 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 10.6 | 3802.85 | 13135.17 | 1004991311 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-10 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Т2 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 3.4 | 5 | 3802.85 | 7335.14 | 1004991314 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991545 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991548 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 35/6 кВ Болото-15 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991554 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | ПС 35/6 кВ Болото-15 | Т1 | Отбор масла | Отбор проб на ХАРГ | TO | 6.2 | 4.6 | 7666.83 | 5597.21 | 1004991584 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991634 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1004991635 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-07 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 1 | 9647.84 | 1216.78 | 1004998835 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 2025-12-09 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.5 | 786.99 | 947.87 | 1004999108 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 2025-12-09 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 2 | 786.99 | 1263.82 | 1004999109 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999110 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Нугуманово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.2 | 786.99 | 758.29 | 1004999111 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999112 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999114 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999115 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999117 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 2025-12-09 | ПС 35/10 кВ Дружная | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 3.5 | 786.99 | 2211.69 | 1004999118 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999119 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Тахталым | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999260 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999261 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1004999262 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 1 | 9647.84 | 1132.06 | 1004999348 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-06 | ПС 35/10 кВ Дубровка | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 3 | 9647.84 | 2952.29 | 1004999711 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 3 | 9647.84 | 4128.88 | 1004999718 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-10 | ПС 35/6 кВ Камышино | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 4.6 | 9647.84 | 6330.93 | 1005000349 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 10 | 10
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-05 | ПС 35/10 кВ Огнёво | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005002470 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Булзи | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002472 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002473 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ТЗКР ЧПДТ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Ларино | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002474 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002475 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 35/10 кВ Багаряк | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002476 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002477 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Береговая | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002478 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-09-23 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 4.4 | 786.99 | 3045.35 | 1005002540 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 |  |  | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 0 | 786.99 | 0 | 1005002541 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 35/10 кВ Перевоз | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002853 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 35/10 кВ Шемаха | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002854 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002855 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Ункурда | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002856 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002857 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | ПС 35/10 кВ Аптряково | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005002858 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1005063439 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1005063700 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЧПДТ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063701 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Яраткулово | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063703 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Кулуево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063704 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063705 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | ПС 110/10 кВ Акбашево | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063706 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063707 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/10 кВ Камыши | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005063708 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 703.65 | 1005066992 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066993 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066994 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066995 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066997 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066998 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005066999 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067140 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т3 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067141 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | Т4 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067142 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067144 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067145 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067146 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067808 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | ПС 110/35/10 кВ Касли | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005067809 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005069226 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005069227 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005069228 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 110/10 кВ Маук | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005069229 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | ПС 110/6 кВ Насосная | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005069230 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 110/6 кВ Подкачка 1 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071701 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 110/6 кВ Подкачка 2 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | ПС 110/6 кВ Подкачка 3 | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071703 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071705 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071707 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071709 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 786.99 | 1005071711 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-05 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005071777 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-05 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т2 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 1.1 | 1.1 | 786.99 | 901.91 | 1005071778 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-12-04 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Кыштым | химЛаб | ФХА масла | TO | 16.4 | 16.4 | 11733.22 | 11733.22 | 1005096951 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Пирит | химЛаб | ФХА масла | TO | 20.5 | 23.6 | 14666.53 | 15793.43 | 1005096955 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 5 | 5
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 |  |  | ПС 110/6 кВ Озёрская | ТТ 110 Болото 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 0 | 8799.92 | 0 | 1005102112 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 3
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-07 | 2025-02-04 | ПС 110/35/10 кВ Касли | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 30.4 | 8612.95 | 34745.42 | 1005189679 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 2 | 8612.95 | 1997.7 | 1005189761 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | ПС 110/6 кВ Озёрская | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 0.2 | 8612.95 | 212.18 | 1005189764 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 14.4 | 8612.95 | 17406.15 | 1005189767 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 2025-11-07 | ПС 110/10 кВ Маук | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 4 | 8612.95 | 5275.12 | 1005189768 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-07 | ПС 110/10 кВ Гидроузел | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 3.7 | 8612.95 | 6190.28 | 1005189771 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 |  |  | ПС 110/6 кВ Насосная | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС | ТВК | TO | 7 | 0 | 8612.95 | 0 | 1005189772 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ТН 1СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005214137 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ТН 2СШ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005214138 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 3 | 3
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Белокатай | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3053.22 | 1005237287 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ШСВ 110 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005247197 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Пирит | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 5.3 | 5.3 | 3791.84 | 3546.83 | 1005252160 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 5 | 5
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ШСВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 6.4 | 6.4 | 4578.82 | 5247.52 | 1005254102 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 6 | 6
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 2025-12-02 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Касли | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 4.3 | 3076.4 | 3076.4 | 1005273481 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 Тайгинка | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2289.41 | 1005273487 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-16 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ШСВ 110 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 4.3 | 3076.4 | 3076.4 | 1005273494 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-25 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Кыштым | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 4.3 | 4.3 | 3076.4 | 3076.4 | 1005279809 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | Испытание | Испытание изоляции рез. СТ | TO | 5.8 | 0 | 6578.91 | 0 | 1005297380 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 |  |  | ПС 110/10 кВ Бакалинская | ОРУ 110 кВ | Испытание | Испытание изоляции рез. СТ | TO | 5.8 | 0 | 6578.91 | 0 | 1005297390 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-03 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | ОРУ 110 кВ | Испытание | Испытание изоляции рез. СТ | TO | 5.8 | 4.2 | 6578.91 | 4489.01 | 1005297487 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-21 | ВЛ-6кВ №4 ПС Н.Уфалей | Уч-к магистрали КЛ от ТП-201 до оп.№18 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.4 | 6188.53 | 5314.13 | 1005297720 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | ВЛ-10кВ №10 ПС Береговая | Уч магистрали КЛ от оп №36 до ТП №830 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 3.6 | 6188.53 | 4380.43 | 1005297722 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | КЛ 6 ТП-110 - ТП-80 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-110 - ТП-80 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 2.6 | 6188.53 | 3137.26 | 1005298086 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | КЛ 6 ТП-110 - ТП-106 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-110 - ТП-106 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 10.8 | 6188.53 | 13121.01 | 1005298116 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ДВМА ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | КЛ 6 ТП-7 - ТП-80 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-7 - ТП-80 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 14.8 | 6188.53 | 15971 | 1005298144 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP ДМНП | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | КЛ 6 ТП-7 - ТП-81 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-7 - ТП-81 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 9.4 | 6188.53 | 10143.75 | 1005298151 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | КЛ 6 ТП-83 - ТП-85 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-83 - ТП-85 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 15.2 | 6188.53 | 16402.65 | 1005298155 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | КЛ 6 ТП-26 - ТП-46 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-26 - ТП-46 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 11 | 6188.53 | 12531.53 | 1005298156 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД ТСДУ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | КЛ 6 ТП-19 - ТП-26 (АЭС Инвест) | КЛ 6 ТП-19 - ТП-26 (АЭС Инвест) | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 5.8 | 6188.53 | 6607.54 | 1005298159 | БЛОК СОЗД ТСДУ УТЭК ГОТВ ПРОВ УТВД | ПДТВ ДЕБЛ KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 10 | 336835 | 6736.7 | 1005298550 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | В 35 Белокатай | Испытание | Испытание изоляции | TO | 7.8 | 7.4 | 10505.76 | 7268.75 | 1005299884 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3212.22 | 1005303616 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3212.22 | 1005303617 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | ПС 35/10 кВ Б.Куяш | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2409.17 | 1005303618 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | ПС 35/10 кВ Тахталым | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005303700 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | ПС 35/10 кВ Тахталым | В 35 Н.Бурино | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005303702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | ПС 35/10 кВ Тахталым | В 35 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 3.6 | 3.6 | 2575.58 | 2302.87 | 1005303704 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | СВ 35 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.8 | 3434.11 | 3212.22 | 1005304657 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | В 35 Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 4.6 | 3434.11 | 3078.38 | 1005304658 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 4 | 4
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1005323550 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1005323921 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | В 110 Пирит | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.8 | 7.7 | 3434.11 | 5152.94 | 1005325392 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 4 | 4
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 10 | 28.6 | 7154.4 | 18295.02 | 1005331796 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-14 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 10 | 35.2 | 7154.4 | 22516.95 | 1005333833 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6141 | Испытание | Испытание изоляции рез. СТ | TO | 5.8 | 0 | 6578.91 | 0 | 1005379115 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ЗАКР НЕВЫ ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытание | Испытание изоляции рез. СТ | TO | 5.8 | 9 | 6578.91 | 10951.08 | 1005379906 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 |  |  | ПС 110/6 кВ Озёрская | ТТ 110 Болото 1 | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 0 | 2289.41 | 0 | 1005385788 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ЗАКР KKMP ДМНП ПКАЛ НЕВЫ | 0 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-10-31 | 2025-09-26 | 2025-09-09 | ПС 110/6 кВ Озёрская | ТТ 110 Болото 13 2ц | химЛаб | ХАРГ в масле | TO | 3.2 | 3.2 | 2289.41 | 2141.48 | 1005385789 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 3 | 3
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 0.4 | 4226.27 | 452.82 | 1006066019 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | ПС 110/10 кВ Сары | ОРУ 110 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КС-110кВ | TAO | 7.9 | 13.4 | 11494.38 | 16197.39 | 1006068649 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 3.6 | 6805.77 | 5281.29 | 1006070048 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | ВЛ-10кВ №11 ПС Тюбук | ВЛ-10кВ №11 ПС Тюбук |  | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ВЛ | TAO | 9.8 | 13.6 | 12866.47 | 19951.56 | 1006072513 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | ПС 35/6 кВ Болото-16 | Присоединение КВЛ 6 РП 11М 1С | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 4.5 | 6907.68 | 7528.73 | 1006072799 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ВЛ-10кВ №208 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от оп. №18 до оп. №19 на ТП-2114 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 7.6 | 6188.53 | 11149.41 | 1005079736 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК ТСДУ СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-2120 до ТП-2121 | ИспКЛ | Испытание КЛ | TO | 4.4 | 8 | 6188.53 | 11736.21 | 1005079782 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-11-06 | ПС 35/10 кВ Дубровка | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 4.8 | 6253.02 | 5802.04 | 1006070049 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-11-06 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6137 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 13.1 | 19.8 | 13615.58 | 28506.05 | 1006070051 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-07 | ПС 35/10 кВ Шеломенцево | ОРУ 35 кВ | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 11.2 | 12.4 | 11409.44 | 17066.02 | 1006070054 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-07 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6139 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 14.7 | 11.8 | 15338.32 | 15334.05 | 1006070260 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | ПС 35/6 кВ Камышино | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 3 | 5423.9 | 4128.88 | 1006070262 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-11-11 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 1.4 | 4686.9 | 1926.82 | 1006070411 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-11-11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Миасская | ВЛ-10кВ №15 ПС Миасская | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 7 | 5986.43 | 10269.19 | 1006070414 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Томино | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 7 | 6.9 | 6834.84 | 10068.38 | 1006070416 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-11-11 | ПС 35/10 кВ Шемаха | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 14.9 | 16.4 | 17591.94 | 21311.74 | 1006072514 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-11-12 | ПС 110/6 кВ Зелёная | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 5.8 | 8 | 7592.29 | 11736.21 | 1006070412 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-11-12 | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-35кВ | TAO | 5.8 | 7.4 | 7315.92 | 10184.55 | 1006070417 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-11-12 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6142 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 5.8 | 3.6 | 5565.54 | 4954.65 | 1006070419 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 2025-11-13 | ПС 35/10 кВ Долгая | Т2 | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 5.8 | 6713.64 | 8508.75 | 1006070571 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 2025-11-13 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание резервного обор. | TAO | 5.8 | 18.2 | 6026.16 | 25694.71 | 1006070572 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 2025-11-14 | ВЛ-10кВ №14 ПС Чернявская-тяга | Участок магистрали КЛ от ПС до оп.№1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 4.1 | 11 | 5986.43 | 15114.92 | 1006068646 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 2025-11-14 | ВЛ-10кВ №1 ПС Губернская | Отпайка на ТП-2647 (оп.110 до оп.2-2647) | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 7.9 | 9.4 | 9651.88 | 13910.2 | 1006070573 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 2025-11-14 | ПС 35/10 кВ Тюбук | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 12 | 11.4 | 13335.17 | 14814.26 | 1006072515 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2025-11-17 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.6 | 17.4 | 13134.77 | 22611.22 | 1006072516 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 12.3 | 13.4 | 14458.53 | 18682.62 | 1006070578 | БЛОК СОЗД УТЭК УТВД ГОТВ ПРОВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | ВЛ-10кВ №6 ПС Губернская | ВЛ-10кВ №6 ПС Губернская | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 10.4 | 16310.26 | 15377.24 | 1006071602 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ДВМА ПКАЛ ПРВВ | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | КВЛ 6 №25 ПС Радиозавод | КВЛ 6 №25 ПС Радиозавод | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ЗУ опор | TAO | 1.8 | 8 | 1773.57 | 10395.97 | 1006072517 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 3.4 | 5608.15 | 4987.89 | 1006071744 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 8.6 | 13 | 11781.69 | 19071.35 | 1006071747 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-11-21 | ПС 110/10 кВ Харлуши | ОРУ 110 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 6 | 6.8 | 7174.27 | 8836.57 | 1006071751 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 2025-11-23 | А ТП-57 Аренда КарГО | А ТП-57 Аренда КарГО | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 25 | 7960.79 | 31017.49 | 1006072518 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | КЛ-10кВ №105 РП-1811 | КЛ-10кВ от ТП-2077 до ТП-2078 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 30.4 | 13454.39 | 51739.93 | 1006072335 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ЗТП-6кВ №2 п. Новогорный, милиция | ЗТП-6кВ №2 п. Новогорный, милиция | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 8.8 | 7960.79 | 12909.84 | 1006072353 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | ПС 35/10 кВ Мирная | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 11.7 | 14.6 | 14607.06 | 18972.64 | 1006072358 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | КС ВЛ 110 Ю.Копи | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 4.4 | 7.4 | 6372.78 | 10855.99 | 1006071988 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ОРУ 110 кВ | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание изоляции | TAO | 6.3 | 18.4 | 9495.26 | 23910.72 | 1006072796 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ШСВ 110 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 3.3 | 5.2 | 4618.37 | 7628.53 | 1006072330 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 К.Городская 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 3.3 | 3.8 | 3973.49 | 5574.7 | 1006072333 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | КЛ-10кВ №105 РП-1811 | КЛ-10кВ от ТП-2077 до ТП-2078 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 12.3 | 12.4 | 13997.9 | 18191.13 | 1006072338 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Еткульский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | ПС 35/10 кВ Каратабан | ОРУ 35 кВ | ТВК ПС внеплан | СДЗП-Внеплан. осмотр, ТВК ПС | TAO | 13.5 | 13 | 15082.68 | 16893.45 | 1006072355 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004836646 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | ПС 110/6 кВ Гранкварц | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837026 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004837198 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837346 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004837357 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | ПС 35/10 кВ Слюдорудник | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946436 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-10 | 2025-03-04 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946439 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-10-13 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004946483 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | ПС 110/35/10 кВ Пирит | Т1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2558.46 | 1004946964 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 110/6 кВ Озёрская | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 767.62 | 1004946972 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-10-28 | 2025-10-13 | ПС 110/6 кВ Сигнал | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 3.2 | 9647.84 | 3893.72 | 1004999352 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ПС 35/10 кВ Теренкуль | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.8 | 9647.84 | 944.17 | 1004999716 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-06-25 |  | ПС 110/10 кВ Томино | Контур заземления |  | Комплексное обследование ЗУ ПС | TO | 0 | 0 | 58315.44 | 58315.44 | 1005241700 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | ПС 35/10 кВ Дружная | Контур заземления |  | Комплексное обследование ЗУ ПС | TO | 0 | 0 | 58315.44 | 58315.44 | 1005241701 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Кунашакский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | ПС 35/10 кВ Муслюмово | Контур заземления |  | Комплексное обследование ЗУ ПС | TO | 0 | 0 | 58315.44 | 58315.44 | 1005241702 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-06-25 |  | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | Контур заземления |  | Комплексное обследование ЗУ ПС | TO | 0 | 0 | 58315.44 | 58315.44 | 1005241705 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-06-25 |  | ПС 35/6 кВ Камышино | Контур заземления |  | Комплексное обследование ЗУ ПС | TO | 0 | 0 | 58315.44 | 58315.44 | 1005241706 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 10 | 336835 | 6736.7 | 1005298553 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 0 | 0
Центральные Электрич | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-10-27 |  | ОАО МРСК Урала | СДЗП ЦЭС | химЛаб | ТО и подг. к поверке хроматографа | NRG | 0 | 0 | 399000 | 398872.1 | 1005304239 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПКАЛ ПРВВ ДВМА KKMP | 0 | 0
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 |  |  | ПС 110/6 кВ Первомайка | В 110 Луговая 1 | NRG&TAO$0 | Диагн-ка покрышек ВМТ-110 методом УЗНК | TO | 0 | 0 | 289000 | 0 | 1005305385 | ТСДУ СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-01 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 10 | 19.3 | 7154.4 | 15824.56 | 1005331975 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-12 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 10 | 19.4 | 7154.4 | 15906.54 | 1005333994 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. осмотр КЛ-6/10кВ | TAO | 8.2 | 9.4 | 9853.97 | 13790.05 | 1006072481 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 2 | 2
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ПС 110/10 кВ Миасская | Присоединение ТСН 3 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 8.4 | 11.6 | 11002.08 | 15964.99 | 1006072483 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | В 110 КозыревоТ 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 9.9 | 13.8 | 13025.96 | 20244.97 | 1006072482 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2025-12-01 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2645 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. испытание КЛ-6/10кВ | TAO | 6.5 | 23.8 | 10090.61 | 31204.82 | 1006073778 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2025-12-01 | ПС 110/6 кВ Болото-13 | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 7.4 | 13.4 | 11157.54 | 12924.44 | 1006077396 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 2025-12-02 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | В 110 ЧТЭЦ 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 5 | 9.2 | 7606.1 | 10435.51 | 1006073779 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР KKMP ДМНП ПКАЛ ПРВВ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 2025-12-03 | ТП-10кВ №3014 Рощино | ТП-10кВ №3014 Рощино | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 9.3 | 16 | 13635.14 | 18148.72 | 1006074060 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-04 | 2025-12-30 | 2025-12-04 | КВЛ-10кВ №302 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ТП-2504 до ТП-2505 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 10 | 16126.01 | 16083.63 | 1006074070 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-04 | 2025-12-30 | 2025-12-04 | ЗТП-1 6кВ (АЭС Инвест) | ЗТП-1 6кВ (АЭС Инвест) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 6.2 | 11.2 | 9335.75 | 12704.1 | 1006074073 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Нязепетровский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-04 | 2025-12-30 | 2025-12-04 | МТП-10кВ №25 | МТП-10кВ №25 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 21.2 | 17.6 | 22388.8 | 16975.37 | 1006077860 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-05 | КВЛ-10кВ №412 ПС Краснопольская | КЛ-10кВ от ПС Краснопольская до оп.№1 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 85.8 | 22298.39 | 104140.51 | 1006077862 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДВМА ДМНП KKMP | 100 | 100
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-05 | ПС 110/10 кВ Миасская | Присоединение ТСН 3 | ОМП | СДЗП-Внеплан. ОМП КЛ-0,4/10кВ | TAO | 17.1 | 16.4 | 15665.39 | 18143.06 | 1006077867 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 100 | 100
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-05 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 14.4 | 16 | 17070.85 | 17332 | 1006077868 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-05 | ПС 110/35/10 кВ Тайгинка | В 10 № 34 ЛЭП 2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-6/10кВ | TAO | 5.2 | 13.6 | 9767.58 | 13117.33 | 1006077869 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2025-12-08 | А ТП-59 "Лок. кот" (АЭС Инвест К) | А ТП-59 "Лок. кот" (АЭС Инвест К) | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 11.6 | 11 | 12881.45 | 12477.25 | 1006080101 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ДМНП ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 2025-12-09 | КТП-55 п. Роза | КТП-55 п. Роза | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 7 | 7131.67 | 7940.07 | 1006080105 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 2025-12-09 | ЗТП-"РП-8" п. Роза | ЗТП-"РП-8" п. Роза | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 6.6 | 6947.41 | 7486.34 | 1006080106 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | КТП-10 кВ №1836 Ключи | КТП-10 кВ №1836 Ключи |  | СДЗП-Внеплан. ТВК ТП-6/10кВ | TAO | 15 | 22.8 | 17382.92 | 25994.68 | 1006083079 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 25 | 25
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-14 | 2025-12-30 | 2025-12-14 | КТП-10 кВ №2723 п.Ключи | КТП-10 кВ №2723 п.Ключи | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 12 | 19.4 | 17072.16 | 21015.06 | 1006080110 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Уфалейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2025-12-16 | КТП-6кВ №45-89 | КТП-6кВ №45-89 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 13.1 | 13 | 14813.21 | 14745.84 | 1006081540 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание СТ-110кВ | TAO | 5.8 | 6.4 | 6855.29 | 7259.49 | 1006081543 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Каслинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | ЗТП-10 кВ №10 г. Касли АЭС Инвест | ЗТП-10 кВ №10 г. Касли АЭС Инвест | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 5.4 | 6394.67 | 6125.2 | 1006081544 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | ПС 110/35/6 кВ Машзавод | Присоединение Ф 6 № 17 ТП 156 Октябрь | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 4.1 | 14.6 | 2762.05 | 16560.7 | 1006081545 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | ВЛ-10кВ №209 ПС Кременкуль | КЛ-10кВ от ТП-2120 до ТП-2121 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 7 | 8.4 | 8584.94 | 9099.3 | 1006080272 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | КВЛ-6кВ отПС Коркино ф. Горсеть-2 | Уч маг от Оп №25 до РП-1 | ИспКЛ внепл | СДЗП-Внеплан. трассировка КЛ-0,4/10кВ | TAO | 9.2 | 11.4 | 11448.89 | 12349.06 | 1006080278 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | СТП-10 кВ №2169 д.Полетаево-2 | СТП-10 кВ №2169 д.Полетаево-2 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание ТП-6/10кВ | TAO | 5.8 | 8 | 7592.29 | 9074.36 | 1006083140 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ДЕБЛ ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | РПН | СДЗП-Внеплан. испытание РС-9 | TAO | 7.5 | 14.6 | 11777.65 | 14081.84 | 1006080276 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | В 110 АТЭЦ 1 | Испытан Внепл | СДЗП-Внеплан. испытание В-110кВ | TAO | 3.3 | 10.4 | 7013.62 | 10030.91 | 1006082322 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101040 | 2025-12-27 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | химЛаб | ТО Установка для измерения тангенса угла | TO | 0 | 0 | 15163.56 | 24120 | 1004932858 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Центральные Электрич | 011 | Z6101040 | 2025-12-27 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Обор-е метр-ии Управление ЦЭС | Метрол.оборуд. хим.лабор. | химЛаб | ТО Установка для измерения тангенса угла | TO | 0 | 0 | 15163.56 | 10000 | 1004932944 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДВМА ДМНП KKMP | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | ПС 110/10 кВ Алишево | Т1 | отбор внеплан | СДЗП-Внеплан. отбор проб масла на ХАРГ | TAO | 0.8 | 6.4 | 788.25 | 7259.49 | 1006082320 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 2 | 2
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-09-03 | 2025-05-12 | ПС 110/10 кВ Керамика | ТТ 110 Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 24.6 | 8799.92 | 17473.58 | 1004836096 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ СРНА ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-05-13 | 2025-05-05 | ПС 110/10 кВ Керамика | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3080.75 | 1004836262 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ПС 35/6 кВ Камышино | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004869981 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-10-15 | ПС 35/6 кВ Камышино | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2622.71 | 1004869982 | УТЭК БЛОК СОЗД УТВД ПРОВ ГОТВ | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ТСН 1 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004869987 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | ПС 110/10 кВ Пластмасс | ТСН 2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 3361.7 | 1004869988 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004879094 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ОТКР ПКАЛ ДМНП KKMP | 0 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-02 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2933.31 | 1004879096 | ГОТВ ПРОВ УТВД СОЗД БЛОК УТЭК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ KKMP | 1 | 1
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 |  |  | ОАО МРСК Урала | Резерв 6147 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 0 | 2933.31 | 0 | 1004879097 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | ОАО МРСК Урала | Резерв 6146 | химЛаб | ФХА масла | TO | 4.1 | 4.1 | 2933.31 | 2743.77 | 1004879837 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ДМНП KKMP ПРВВ ПКАЛ | 1 | 1
Сосновский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка | Т2 | химЛаб | ФХА масла | TO | 1.2 | 1.2 | 858.53 | 748.82 | 1004942966 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 1 | 1
Аргаяшский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-31 | 2025-10-28 | 2025-10-08 | ПС 35/10 кВ Губернская | ОРУ 35 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 2.4 | 9647.84 | 2920.31 | 1004998837 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Еманжелинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-31 | 2025-10-29 | 2025-10-14 | ПС 110/6 кВ Батурино | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 1 | 9647.84 | 1216.78 | 1004999350 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ ПРВВ ПКАЛ ДМНП KKMP | 10 | 10
Красноармейский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-10-22 | ПС 110/35/10 кВ Бродокалмак 110 | ОРУ 110 кВ | ОСИ | Контроль ОСИ | TO | 6.8 | 0.8 | 9647.84 | 905.67 | 1004999706 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 10 | 10
Кыштымский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | ПС 110/6 кВ Озёрская | ТТ 110 Болото 13 2ц | химЛаб | ФХА масла | TO | 12.3 | 12.3 | 8799.92 | 8231.32 | 1005102113 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК СОЗД БЛОК | ТЗКР ПДТВ ПКАЛ ПРВВ ДМНП KKMP | 3 | 3
Челябинский РЭС | 011 | Z6101070 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | NRG&TAO$0 | Работа с документацией | NRG | 500 | 10 | 336835 | 6736.7 | 1005298555 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-02 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | работа с документацией | NRG | 180 | 102.6 | 128779.2 | 73404.14 | 1005332050 | ГОТВ ПРОВ УТВД УТЭК БЛОК СОЗД | ПДТВ ТЗКР ПКАЛ ПРВВ KKMP | 0 | 0
Челябинский РЭС | 011 | Z6101010 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-05 | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т1 | NRG&TAO$0 | входной контроль МТР в части СИЗП | NRG | 63 | 95.35 | 45072.72 | 68217.21 | 1005334067 | СОЗД БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ | ТЗКР ПДТВ KKMP ПРВВ ПКАЛ | 0 | 0